

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2014 год.

Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» является ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие образования на 2014 -2020 годы».

Муниципальная программа «Развитие образования на 2014 -2020 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 года № 2073 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 -2020 годы».

Соисполнителями Программы в 2014 году являлись:

- МУ Управление капитального строительства;

- МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»;

- МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта».

По состоянию на 1 января 2015 г. в сфере образования на территории МОГО «Ухта» осуществляют свою деятельность 78 учреждений, в которых обучаются 22 005 обучающихся и воспитанников и работают 3562 работника, в том числе:

* 47 дошкольных образовательных учреждений (7343 воспитанника и 1965 работников);
* 28 муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (12 078 обучающихся и 1515 работников, в том числе 846 педагогических работников);
* 3 учреждения дополнительного образования детей (2 584 обучающихся и 82 работника, в том числе 52 педагогических работника).
  1. Развитие дошкольного образования.

По состоянию на 01.01.2015 г. услугами дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет охвачено 5740 детей (100% от потребности).

Муниципальным учреждением «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» принят комплекс мер, направленных на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте с 1 до 3 лет, в том числе:

* завершено строительство нового Муниципального дошкольного образовательного учреждения по ул. Интернациональной г. Ухты «Детский сад №11 общеразвивающего вида» на 220 мест;
* в пяти дошкольных образовательных учреждениях открыто 6 дополнительных групп с наполняемостью 131 воспитанник;
* завершаются работы по реконструкции здания образовательного учреждения МОУ «Межшкольный учебный комбинат» под дошкольное образовательное учреждение на 156 мест;
* проводится комплексный капитальный ремонт Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №102 общеразвивающего вида» на 220 мест;
* осуществляется строительство нового Муниципального дошкольного образовательного учреждения в IV микрорайоне г. Ухты на 260 мест.

В результате запланированных мероприятий в 2014 году создано 131 дополнительное место для детей в дошкольных образовательных учреждениях.

С целью развития вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования для детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные учреждения и получающих дошкольное образование в форме семейного образования, на территории МОГО «Ухта» имеется опыт функционирования альтернативной формы получения услуг по дошкольному образованию в МДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида». На протяжении 2-х лет осуществляет работу группа выходного дня на платной основе. С января 2014 года на бесплатной основе функционирует Консультационный центр для родителей (законных представителей) детей, целью которого является в первую очередь оказание всесторонней консультативной помощи родителям (законным представителям), имеющим детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, по вопросам гармоничного психофизического развития ребенка-дошкольника и обеспечении равных стартовых возможностей для начала систематического школьного обучения.

Введена в эксплуатацию государственная информационная система «Электронное образование» (далее ГИС «ЭО») модуль «Электронные услуги в сфере образования», который обеспечивает формирование единой базы образовательных учреждений и учет каждого ребенка: постановку его в очередь в детский сад, зачисление в детский сад, в школу.

Также на территории МОГО «Ухта» во всех дошкольных образовательных учреждениях введена в эксплуатациюГИС «ЭО» модуль «Сетевой Город. Образование». В системе «Сетевой Город. Образование» большое внимание уделено реализации функции движения воспитанников во всех муниципальных учреждениях МОГО «Ухта». Система «Сетевой Город. Образование» позволяет вовлечь родителей (законных представителей) в учебно-воспитательный процесс, информировать об управленческой деятельности, предоставить возможности общения с администрацией детского сада и воспитателями. Также в системе вносятся данные о родительской оплате за детский сад.

В 2014 году значительно увеличился охват детей дошкольного возраста конкурсами, фестивалями, соревнованиями, мероприятиями различных уровней – до 1144 воспитанников (при плановом показателе – 820), из них 158 победителей (плановый показатель – 116). Активно педагогические работники дошкольных образовательных организаций участвуют в городских, республиканских, всероссийских мероприятиях – 73 педагога (при плановом значении- 30). В два раза выше планового показателя количество педагогических работников – победителей, призёров и номинантов городских, республиканских и всероссийских мероприятий – 35 (при плане -18).

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация: 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях на первого ребёнка, на второго ребенка - 50 % размера такой платы и на третьего ребенка и последующих детей - 70 % размера такой платы.

В 2014 году число детей, на которых выплачивалась компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, составила 6556 человек, при этом доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации за присмотр и уход за детьми, составила 90,8% при плановом показателе – 87,1%.

Развивается рынок дополнительных образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях, в т. ч. платных. На 01.01.2015 года в дошкольных образовательных организациях 69 кружков, спортивных секций и др. с охватом 961 воспитанник. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с законодательством в сфере образования и уставом дошкольной образовательной организации.

1.2. Развитие общего образования.

В образовательных организациях на территории МОГО «Ухта» ведется поэтапный переход на обучение в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в 2014 -2015 учебном году обучаются школьники начальных классов всех общеобразовательных учреждений.

С 1 сентября 2014 года осуществляется введение ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в пилотном режиме в МОУ «Гимназия иностранных языков».

Важнейшим требованием к обеспечению введения ФГОС является постоянное методическое и информационное сопровождение всех участников этого процесса.

В настоящее время все педагоги, ведущие преподавание на ступени начального общего образования, охвачены курсами повышения квалификации различного уровня.

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в школах города является одним из приоритетных направлений модернизации общего образования. В 2013-2014 учебном году во всех муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего образования, завершился переход на БУП-2004, согласно которому в 9 классах обязательно осуществление предпрофильной подготовки.

Предпрофильная подготовка в 2013-2014 учебном году осуществлялась в 8 классах в 5 муниципальных образовательных учреждениях.

Профильное обучение осуществлялось на ступени среднего общего образования. Наиболее востребованными являются следующие профили:

- физико-математический профиль - 21,3%;

- социально-гуманитарный – 9,7%;

- социально-экономический - 9,0%.

Учебный план универсального (непрофильного) обучения реализовывался в 18 МОУ, охват обучающихся – 447 чел, что составило 40,5% (в 2012-2013 уч.г. - 54,1%).

Одной из приоритетных задач системы образования является создание условий для реализации основных общеобразовательных программ в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей в подведомственных общеобразовательных организациях.

В 2013-2014 учебном году коми язык (неродной) изучали5127 учащихся из 22 МОУ. Охват детей изучением коми языка составил 44,1% (2011-2012 уч.г. - 39,8%, 2012-2013 уч.г. – 36,9%).

На предметной, факультативной и кружковой основе в школах города ведутся краеведческие курсы: «Край, в котором я живу», литература, история, география, природа (экология) Коми края, «Искусство коми народа». В 2013-2014 учебном году краеведческие знания получили 3849 обучающихся 21 МОУ.

Все образовательные организации на территории обеспечены доступом к сети Интернет.

Обеспечение доступом к сети Интернет позволило создать всем образовательным организациям web-сайты, 28 образовательных организаций опубликовали в 2014 году результаты самообследования. В 2014 году внедрена государственная информационная система «Электронное образование», которая обеспечивает формирование единой базы образовательных организаций и отслеживание каждого ребенка, начиная с момента постановки его в очередь в детский сад, в дальнейшем – зачисления ребенка в общеобразовательную организацию. В рамках реализации пилотного проекта «Карта школьника» в МОУ «СОШ № 10» установлено биометрическое оборудование контроля входа-выхода учащихся. Уже осуществлена интеграция обеих систем с добавлением к ним дополнительного модуля, реализующего функцию оплаты питания с помощью универсальных электронных карт, что позволяет значительно расширить их возможности.

В системе общего образования города основные направления работы с одаренными детьми реализуют все общеобразовательные организации, в том числе 2 лицея, 1 гимназия.

С учётом специфики и профиля образовательных учреждений в 2013-2014 учебном году функционировало 46 классов с углублённым изучением отдельных предметов для 1075 обучающихся в 5 образовательных учреждениях. В 2013-2014 учебном году в сравнении с 2012-2013 произошел рост показателей качества обучения по предметам углубленного изучения: геометрия, физика, английский язык, литература, мировая художественная культура.

Важнейшим показателем качества образования является объективная оценка учебных достижений учащихся, где особое место занимают Единый государственный экзамен и итоговая аттестация выпускников основной школы в форме ОГЭ.

В 2014 году впервые все учащиеся 9 классов проходили государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Для детей с ограниченными возможностями здоровья была предусмотрена форма экзамена - ГВЭ (государственный выпускной экзамен).

Всего не получили аттестат об основном общем образовании 42 человека, что составляет 3,6% от общего числа учащихся 9 класса. Из них 15 человек оставлено на повторный курс обучения. 27 учащихся получили справку об обучении (2,3%). В 2014 году вместе с ростом количества участников ОГЭ понизился процент обученности участников с 97,8 % (2013 г.) до 96,8% (2014 г.). Средний балл по обязательным предметам (русскому языку и математике) понизился с 4,1 (2013 г.) до 3,8 (2014 г.).

Выпускники Ухты 2014 года показали высокие результаты сдачи ЕГЭ - по 12 предметам из 12 выше средних показателей по Республике Коми.

По результатам государственной итоговой аттестации 60 выпускников из 16 школ (на 7 чел. больше по сравнению с 2013 годом) награждены медалями «За особые успехи в учении» (41 - золотая, 19 - серебряных медалей).

В течение последних 3-х лет отмечается тенденция к росту общего количества медалистов (2012 год – 5,8%, 2013 год – 8,4%, 2014 год – 10 % (60 выпускников). В 2014 году приоритетной задачей на территории МОГО «Ухта» явилось создание условий для развития общеобразовательных организаций: завершен капитальный ремонт МОУ «СОШ № 3», продолжается капитальный ремонт МОУ «СОШ № 2».

В ходе капитального ремонта полностью заменены системы центрального отопления, водоснабжения, освещения; произведён косметический ремонт всех помещений школы с заменой окон (ПВХ), дверей (дерево), полов, установкой раковин в каждом учебном кабинете; в рекреациях установлены питьевые фонтанчики; в спортивном зале произведена полная замена напольного покрытия; установлено новое ограждение всей территории образовательного учреждения. Все строительные работы проведены в соответствии с соблюдением норм Роспотребнадзора, Госпожнадзора. При входе в школу, с целью создания доступной образовательной среды, оборудован пандус.

В ходе работ произведена полная замена оборудования, мебели, пищеблока, учебных кабинетов, спортивного зала, мастерских и других помещений школы. Общая сумма контрактов на проведение работ по капитальному ремонту образовательного учреждения составляет 129 650 440 рублей. На оснащение школы из муниципального бюджета израсходовано 6 157 382 рубля. В рамках соглашения о взаимном сотрудничестве между администрацией МОГО «Ухта» и ООО «Лукойл-Коми» были полностью оборудованы кабинеты информатики, физики, химии на общую сумму 6 818 672 рубля; выделены денежные средства по аналогичному соглашению с ООО «Лукойл - Ухтанефтепереработка» для оборудования и оснащения школьных мастерских на общую сумму 1 200 000 рублей.

На территории МОГО «Ухта» обеспечивается право детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на выбор образовательного учреждения через создание соответствующих условий.

В 2014-2015 учебном году для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, испытывающих затруднения в освоении общеобразовательных программ, в 11 образовательных организациях открыты 27 классов коррекционно-развивающей направленности, в которых обучается 339 детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной образовательной программе, в том числе 31 ребёнок с инвалидностью.

В 2014 -2015 учебном году в образовательных организациях на территории МОГО «Ухта» обучается 131 ребенок - инвалид школьного возраста.

72 ребёнка с инвалидностью посещают образовательные учреждения и полностью включены в образовательный процесс и охвачены различными формами получения образования, что позволяет детям осваивать общеобразовательные программы с учетом их потребностей и возможностей.

Индивидуально на дому обучаются 59 детей-инвалидов. Освоение образовательных программ этими детьми осуществляется с учетом особенностей их развития в щадящем режиме.

Охват детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний по работе за компьютером и обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, составляет в 2014 году на территории муниципалитета 24 человека.

В результате целенаправленной работы в 2014 году повысилась с 7 % до 25 % доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивной образовательной деятельности, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования.

Таким образом, в подведомственных образовательных организациях созданы условия для получения образования всем категориям детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, с учетом их индивидуальных образовательных потребностей.

Важной составляющей развития муниципальной системы образования является работа по выявлению, развитию и поддержке талантливых и одаренных школьников. В 2014 году обучающиеся города Ухты приняли участие более чем в 50 конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях муниципального, республиканского и федерального уровней с охватом 8164 человек. По итогам участия количество победителей увеличилось в 2014 году до 2344 (плановый показатель 1625).

Учащиеся всех общеобразовательных учреждений, за исключением МОУ «СОШ №31», принимали участие в предметных олимпиадах школьников. В 2013-2014 учебном году учащиеся ОУ МОГО «Ухта» заняли 38 призовых мест на республиканском этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников, в том числе 9 – в республиканской олимпиаде школьников по предметам национально-регионального компонента (2011-2012 уч.год - 23 призовых места в республиканских олимпиадах, 2012-2013 уч.г. – 36). 9 обучающихся стали победителями, 29 - призерами. Денежные поощрения в сумме от 200 рублей до 1050 рублей получил 261 учащийся.

Увеличился охват педагогов, участвующих в конкурсах педагогического мастерства по итогам 2014 года до 184 (плановый показатель -160), возросло количество победителей, лауреатов, призёров конкурсов до 105 (плановый показатель – 75).

В целях развития навыков научно-исследовательской работы обучающихся созданы школьные научные общества в 3 образовательных учреждениях. Проводились следующие муниципальные конкурсы и конференции:

* Муниципальный конкурс исследовательских работ младших школьников «Юный исследователь»
* Муниципальный конкурс проектов младших школьников
* Муниципальный интеллектуальный марафон для обучающихся во 2-х и 3-их классах (на базе клуба «Занковец»)
* Муниципальный интеллектуальный марафон для обучающихся 5-7-х классов (на базе клуба «ГПЛ»)
* Муниципальный интеллектуальный марафон для обучающихся 8-10-х классов (на базе клуба «ГПЛ»)
* Муниципальная акция «Тотальный диктант» для обучающихся 10-11 классов.
* Межрегиональная научно-практическая конференция для учащихся «Интеграция» (на базе МОУ «УТЛ им. Г.В.Рассохина»).
* Муниципальный конкурс исследовательских проектов для учащихся 5-8-х классов ОУ г. Ухты «Открываю мир» (на базе МОУ «УТЛ им. Г.В.Рассохина»)
* Муниципальная научно-практическая конференция «Творчество. Сотрудничество. Поиск» для учащихся 9-11-х классов г. Ухты (на базе МОУ «ГПЛ»).

Воспитательная деятельность в общеобразовательных учреждениях осуществляется в соответствии с Концепцией духовно- нравственного воспитания граждан РФ. В 2013 -2014 учебном году в школах разработаны и реализуются тематические воспитательные программы (61 программа), Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников (25 программ), Программы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников (25 программ). Созданы проекты программ воспитания и социализации обучающихся второй ступени в МОУ «СОШ № 2,9,13,15,17», МОУ «ООШ№ 8».

В 27 образовательных учреждениях действуют оптимизационные модели внеурочной деятельности. Данная форма обоснована минимизацией финансовых расходов на внеурочную деятельность, направлена на создание единого образовательного и методического пространства в общеобразовательном учреждении.

18 школ (64 %) работают над построением воспитательных систем, 27 общеобразовательных организаций (96%) проводят мониторинг состояния воспитания с анализом факторов, повлиявших на результаты.

В 2014 году было организовано и проведено 19 мониторингов.

Наряду с мониторингами, проводимыми МУ «ИМЦ» г. Ухты, проводились мониторинги деятельности педагогов практически в каждом образовательном учреждении:

-использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ;

- оценки деятельности классных руководителей общеобразовательного учреждения;

-эффективность организации здоровьесберегающей среды на уроке;

- уровень удовлетворенности родителей и обучающихся работой

образовательного учреждения;

- уровень социализированности обучающихся;

- уровень развития самоуправления в школе, в классе;

- уровень готовности педагогов к инновационной деятельности;

-уровень включенности педагогов в процесс перехода к деятельностно— компетентностной образовательной модели;

-уровень готовности педагогов к работе в условиях реализации ФГОС ООО;

-диагностика затруднений и потребностей;

-выявление компетентности учителя (на основе профессионального стандарта педагога).

На территории муниципального образования в 2014 году продолжили реализацию следующие инновационные проекты:

1. «Молодые - молодым» - проект, направлен на поддержку профессионального развития молодых специалистов, учителей начальных классов. Срок реализации: 2012-2015 годы;
2. «Повышение профессиональной компетенции педагогов»- проект, направлен на поддержку педагогов в вопросах освоения современных образовательных технологий. Срок реализации: 2011-2014 год;
3. «Путь к олимпу»- проект, направлен на подготовку учащихся к предметной Всероссийской олимпиаде, интеллектуальным конкурсам. Срок реализации: с 2013 года;
4. «Методическое обеспечение системной работы с одаренными учащимися в рамках муниципалитета». Срок реализации: 2012-2015годы;
5. «Школа молодого руководителя». Проект направлен на поддержку молодых заместителей руководителей образовательных учреждений. Срок реализации: с 2010 года;
6. «Практическая психология в образовании. Вчера. Сегодня. Завтра». Проект направлен на поддержку психологов. Срок реализации: с 2014 года;
7. « Освоение ИКТ педагогами образовательных учреждений». Срок реализации с 2012 года;
8. «Школа молодого заместителя директора по воспитательной работе» для заместителя директора по воспитательной работе. Срок реализации: с 2012 года;
9. «Панорама классных дел» для классных руководителей. Срок реализации: с 2010 года;
10. «Развитие воспитательной компоненты общеобразовательного учреждения». Срок реализации: с 2014 года;
11. «Содержание деятельности общеобразовательных учреждений МОГО «Ухта» в вопросах воспитания» (обобщение опыта) для заместителей директора по воспитательной работе. Срок реализации: с 2010 года;
12. «Современные подходы к организации воспитательной деятельности». Срок реализации: с 2010 года.

В 2014 году активно развиваются следующие формы организации инновационной деятельности:

1. Базовое (опорное) общеобразовательное учреждение (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина) - «Распространение инновационного опыта в области информатизации образовательного процесса»;

2. Муниципальные ресурсные центры:

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» - «Работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»;

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия иностранных языков»- «Распространение инновационного педагогического опыта в условиях введения ФГОС НОО».

3. Республиканские ресурсные центры, пилотные площадки, опорно-методические площадки:

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно– педагогический лицей» - Республиканский ресурсный центр «Работа с одаренными детьми»;

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина- Республиканский ресурсный центр «Распространение инновационного опыта в области информатизации образовательного процесса»;

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» - Республиканская опорно-методическая площадка «Цифровая школа естественно - научного направления как центр сетевого взаимодействия в системе образования на муниципальном уровне»;

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия иностранных языков» - Республиканская пилотная площадка «Распространение инновационного педагогического опыта в условиях введения ФГОС ООО».

4. Экспериментальная площадка при Академии повышения квалификации

г. Москва (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно – педагогический лицей») - «Методическое обеспечение работы с одаренными детьми в условиях сетевого взаимодействия».

* 1. Развитие дополнительного образования.

Различными формами внеурочной занятости в общеобразовательных организациях охвачено 58% учащихся.

В образовательных учреждениях функционируют 410 объединений с охватом 8857 человек.

Кроме того, в учреждениях дополнительного образования детей организовано 77 объединений с охватом 2850 детей.

Организации дополнительного образования детей обеспечивают занятость школьников в свободное время, развивают их способности, способствуют социальной адаптации детей и подростков, формированию здорового образа жизни, ориентируют в выборе будущей профессии.

В 2014 году было разработано 7 новых программ дополнительного образования детей в МУ ДО «ДЦИ», в МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты: «Робототехника», «Дизайн – студия», «Коклюшечное мастерство», «Конференц – школа», «Фитнес - аэробика», «Эстрадный ансамбль», «Ансамбль гитаристов».

В течение года по инициативе МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты проведены два республиканских мероприятия: соревнования по научно- техническому моделированию, посвященных 110 годовщине Первого полета братьев Райд и фестиваль радиоуправляемых моделей. Всего участие приняли 98 участников из г. Ухта, г. Воркута, г. Инта г. Сыктывкар, г. Сосногорск, с. Визинга.

По итогам 2014 года произошло увеличение следующих показателей деятельности учреждений дополнительного образования:

- степени эффективности обучения учащихся по программам на 4 % (с 79% до 83%);

- сохранности контингента обучающихся - на 1 % (с 99% до 100%);

- уровня развития обучающихся – на 2 % (с 66% до 68 %);

- уровня комфортности обучающихся - на 2 % (с 87 % до 89 %);

- уровня удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг – на 2 % (с 89% до 91 %).

1.4. Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков.

Проживание детей в условиях Севера отрицательно сказывается на их состоянии здоровья. Большинство детей нуждается в полноценном санаторно-оздоровительном отдыхе в благоприятных климатических условиях. Поэтому в приоритетном порядке организуется оздоровление детей на базе санаторно-курортных и санаторно-оздоровительных организаций, расположенных в южных регионах, в том числе на Черноморском побережье.

В 2014 году было запланировано охватить отдыхом и оздоровлением 2250 человек, трудоустроить 1000 человек. Запланированные показатели выполнены: оздоровлено 2280 человек, трудоустроено 1008 человек.

Cредства местного бюджета реализованы на организацию детских оздоровительных лагерей, палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха, оплату проезда и путёвок для сопровождающих групп детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобретение дополнительных путёвок на Черноморское побережье.

В июне 2014 года на территории МОГО «Ухта» отдохнули 1853 ребёнка:

в детских оздоровительных лагерях*:* 1625 человека, из них

при учреждениях, подведомственных МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» – 1205 чел.;

при учреждениях, подведомственных МУ «Управления физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» - 370 чел.;

при МУ «Объединённый центр народных культур» - 50 чел.;

в 2 палаточных лагерях: палаточный передвижной лагерь для подростков с девиантным поведением «Крохаль» (60 чел.); военно-полевой лагерь имени Героя России А.И. Алексеева (168 чел.).

Трудоустройство подростков было организовано при дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей. Трудовые отряды работали также в учреждениях, подведомственных МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» и МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта».

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Целью муниципальной программы (долее - Программы) является повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей населения МОГО «Ухта».

Достижение поставленной цели в 2014 году осуществлялось путем решения следующих задач.

1). Обеспечение доступности качественного дошкольного образования.

Для обеспечения доступности дошкольного образования реализованы мероприятия по строительству, капитальному ремонту учреждений образования, формированию доступной среды в дошкольных образовательных учреждениях.

На повышение качества дошкольного образования были направлены мероприятия:

- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями;

- укрепление материально – технической базы дошкольных образовательных организаций;

- обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений;

- повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений;

- организация, проведение и участие воспитанников и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней.

С целью обеспечения присмотра и ухода за детьми:

- обеспечено предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории МОГО «Ухта», реализующие образовательную программу дошкольного образования;

- созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, посещающими образовательные организации на территории МОГО «Ухта».

По итогам реализации мероприятий:

- обеспечена доступность качественного дошкольного образования (100% детей в возрасте от 3 до 7 лет и 85 % - в возрасте от 1 до 6 лет);

- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством присмотра и ухода за детьми от общего числа опрошенных – 85%.

2). Обеспечение доступности качественного общего образования.

Доступность общего образования осуществлялась путем реализации основных мероприятий:

- строительство, реконструкция, модернизация общеобразовательных учреждений;

- формирование доступной среды в общеобразовательных учреждениях;

Повышение качества общего образования обеспечивалось за счет:

- Оказания муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями;

- Капитального и текущего ремонта общеобразовательных учреждений;

- Укрепления и модернизации материально-технической базы общеобразовательных учреждений;

- Обеспечения первичных мер пожарной безопасности муниципальных общеобразовательных организаций;

- Организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9;

- Организации, проведения и участия обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней;

- Повышения квалификации работников общеобразовательных учреждений;

- Психологической, медицинской, социальной реабилитации и коррекции детей, имеющих проблемы в развитии, обучении, адаптации;

- Организацию методической и мониторинговой деятельности в образовательных учреждениях.

По итогам реализации мероприятий:

- увеличилась доля выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников 11(12) классов – с 96,2% до 99,4%;

- доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивной образовательной деятельности, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования МОГО «Ухта» - с 7% до 25%.

3). Удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах, воспитание у молодёжи патриотизма и гражданской ответственности.

Повышение качества дополнительного образования достигалось через реализацию следующих основных мероприятий:

- повышение квалификации работников учреждений дополнительного образования детей;

- укрепление и модернизацию материально- технической базы учреждений дополнительного образования детей и учреждений, работающих с молодёжью;

По итогам реализации мероприятий:

- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодёжи в возрасте от 5 -18 лет возросла с 55,5% до 58%.

4). Организация отдыха детей и трудоустройство подростков в каникулярное время.

По итогам реализации мероприятий:

- доля детей, охваченных оздоровительной кампанией, в общей численности детей школьного возраста возросла до 19,2%;

- количество трудоустроенных подростков на средства местного бюджета возросло до 1008 (плановый показатель -1000).

1.3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

По итогам 2014 года по показателям (целевым индикаторам) достигнуты запланированные значения:

- Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов - 99,6%;

- Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет – 58%;

- Количество подростков, трудоустроенных на средства местного бюджета, на уровне 2013 года- 1008 человек;

- Доля детей, охваченных оздоровительной кампанией в общей численности детей школьного возраста- 19,2%.

Реализацию подпрограмм характеризуют 47 показателей (целевых индикаторов).

По итогам 2014 года достигнуты запланированные значения, за исключение следующих показателей:

- Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1–6 лет составила 85% (план 86,3%).

Причина: Расчёт планового значения показателя производился по данным Комистата на момент разработки программы (8339), по факту 2014 года количество детей в возрасте от 1 -6 лет возросло до 8472 человек;

- Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных образовательных учреждений – 33% (план 38%).

Причина: 5% педагогов из запланированных перенесли срок аттестации на 2015 год;

* Количество квалифицированных кадров, привлеченных в дошкольные образовательные учреждения -7 (план -20).

Причина: Фактическое значение показателя ниже запланированного обусловлено отчислением студентов из образовательного учреждения (Ухтинский педагогический колледж) без получения соответствующего образования.

Подробное описание результатов выполнения показателей (целевых индикаторов) приведено в таблице 1 Приложения к годовому отчету.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности Программы по итогам 2014 года произведена с учетом оценки степени достижения целей и решения задач Программы; оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в ее состав; оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта».

Оценка произведена на основании значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм и составила 0, 94:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

(далее-Подпрограмма 1)

1). Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1

Cдц1=(СДП1+СДП2+СДПN)/N

- степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 (СДП):

Показатель 1.1.: СДП1=ЗФ1/ЗП1=85/86,3=0,98

Показатель 1.2.: СДП2=ЗФ2/ЗП2=100/100=1

Показатель 1.3.: СДП3=ЗФ3/ЗП3=10/8,6=1,16

Показатель 1.4.: СДП4=1

Показатель 1.5.: СДП5=ЗФ5/ЗП5=33/38=0,87

Показатель 1.6.: СДП6=ЗФ6/ЗП6=15/12=1,25

Показатель 1.7.: СДП7=ЗФ7/ЗП7=1144/820=1,4

Показатель 1.8.: СДП8=ЗФ9/ЗП8=158/116=1,36

Показатель 1.9.: СДП9=ЗФ9/ЗП9=4/3=1,33

Показатель 1.10.: СДП10=ЗФ10/ЗП10=73/30=2,43

Показатель 1.11.: СДП11=ЗФ11/ЗП11=35/18=1,94

Показатель 1.12.: СДП12=ЗФ12/ЗП12=100/100=1

Показатель 1.13.: СДП13=ЗФ13/ЗП13=47,7/18,3=2,61

Показатель 1.14.: СДП14=ЗФ14/ЗП14=7/20=0,35

Показатель 1.15.: СДП15=ЗФ15/ЗП15=90,8/87,1=1,04

Показатель 1.16.: СДП16=ЗФ16/ЗП16=85/85=1

- степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 составляет 1,3:

Cдц1 = (0,98+1+1,16+1+0,87+1,25+1,4+1,36+1,33+2,43+1,94+1+2,61+0,35+1,04+1) / 16=1,3

2). Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта»

УФ1=Фф/Фп

УФ1=1 141 751 270,74/ 1 243 443416,76=0,92

3). Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1

Эпп1=Сдц1\*Уф1

Эффективность реализации Подпрограммы 1 составила 1,2:

Эпп1=1,3\*0,92=1,2

Таким образом, реализация Подпрограммы 1может быть признана высокоэффективной.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

(далее-Подпрограмма 2)

1). Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы2

Cдц2=(СДП1+СДП2+СДПN)/N

- степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 (СДП):

Показатель 2.1.: СДП1= 1

Показатель 2.2.: СДП2=ЗФ2/ЗП2=25/25=1

Показатель 2.3.: СДП3=ЗФ3/ЗП3=99,6/96,2=1,04

Показатель 2.4.: СДП4=1

Показатель 2.5.: СДП5=ЗФ5/ЗП5=100/100=1

Показатель 2.6.: СДП6=ЗФ6/ЗП6=39,3/39,2=1

Показатель 2.7.: СДП7=ЗФ7/ЗП7=53/47=1,13

Показатель 2.8.: СДП8=ЗФ8/ЗП8=8164/6700=1,22

Показатель 2.9.: СДП9=ЗФ9/ЗП9=2344/1625=1,44

Показатель 2.10.: СДП10=ЗФ10/ЗП10=11/11=1

Показатель 2.11.: СДП11=ЗФ11/ЗП11=184/160=1,15

Показатель 2.12.: СДП12=ЗФ12/ЗП12=105/75=1,4

Показатель 2.13.: СДП13=ЗФ13/ЗП13=55/51,5=1,07

Показатель 2.14.: СДП14=ЗФ14/ЗП14=0,97/0,96=1,01

Показатель 2.15.: СДП15=ЗФ15/ЗП15=100/100=1

Показатель 2.16.: СДП16=ЗФ16/ЗП16=100/100=1

Показатель 2.17.: СДП17=ЗФ17/ЗП17=100/100=1

- степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 составляет 1,09:

Cдц2 = (1+1+1,04+1+1+1+1,13+1,22+1,44+1+1,15+1,4+1,07+1+1+1+1) / 17=1,09

2). Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта»

УФ2=Фф/Фп

УФ2=1 027 728 834,3/1 091 389 803,28=0,94

3). Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2

Эпп2=Сдц2\*Уф2

Эффективность реализации Подпрограммы 2 составила 1,02:

Эпп2=1,09\*0,94=1,02

Таким образом, реализация Подпрограммы 2 может быть признана высокоэффективной.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

(далее-Подпрограмма 3)

1). Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3

Cдц3=(СДП1+СДП2+СДПN)/N

- степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 (СДП):

Показатель 3.1.: СДП1=1

Показатель 3.2.: СДП2=ЗФ2/ЗП2=58/57,9=1

Показатель 3.3.: СДП3=ЗФ3/ЗП3=100/100=1

Показатель 3.4.: СДП4=ЗФ4/ЗП4=3/3=1

Показатель 3.5.: СДП5=ЗФ5/ЗП5=368/220=1,67

Показатель 3.6.: СДП6=ЗФ6/ЗП6=156/150=1,04

Показатель 3.7.: СДП7=ЗФ7/ЗП7=1/1=1

Показатель 3.8.: СДП8=ЗФ87/ЗП8=7/7=1

Показатель 3.9.: СДП9=ЗФ9/ЗП9=4/4=1

Показатель 3.10.: СДП10=ЗФ10/ЗП10=51,9/48,3=1,07

Показатель 3.11.: СДП11=ЗФ11/ЗП11=3000/3000=1

Показатель 3.12.: СДП12=ЗФ12/ЗП12=1800/1800=1

- степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 составляет 1,07:

Cдц3 = (1+1+1+1+1,67+1,04+1+1+1+1,07+1+1) / 12=1,07

2). Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта»

УФ3=Фф/Фп

УФ3=47 367 299,46/47 959 401,94=0,99

3). Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3

Эпп3=Сдц3\*Уф3

Эффективность реализации Подпрограммы 3 составила 1,06:

Эпп3=1,07\*0,99=1,06

Таким образом, реализация Подпрограммы 3 может быть признана высокоэффективной.

Подпрограмма 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков»

(далее-Подпрограмма 4)

1). Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 4

Cдц4=(СДП1+СДП2+СДПN)/N

- степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 (СДП):

Показатель 4.1.: СДП1=ЗФ1/ЗП1=19,2/19=1,01

Показатель 4.2.: СДП2=ЗФ2/ЗП2=1008/1000=1,01

- степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 4 составляет 1,01:

Cдц4 = (1,01+1,01) / 2=1,01

2). Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта»

УФ4=Фф/Фп

УФ4=15 117 320,58/15 124 240,15=1

3). Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4

Эпп4=Сдц4\*Уф4

Эффективность реализации Подпрограммы 3 составила 1,01:

Эпп4=1,01\*1=1,01

Таким образом, реализация Подпрограммы 4 может быть признана высокоэффективной.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие образования на 2014-2020 годы»

- степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы (СДП):

Показатель 1: СДП1=ЗФ1/ЗП1=85/86,3=0,98

Показатель 2: СДП2=ЗФ2/ЗП2=99,6/96,2=1,04

Показатель 3: СДП3=ЗФ3/ЗП3=58/57,9=1

Показатель 4: СДП4=ЗФ4/ЗП4=1008/1000=1,01

Показатель 5: СДП5=ЗФ5/ЗП5=19,2/19=1,01

- степень достижения целей и решения задач Программы составляет 1,01:

Cдц = (0,98+1,04+1+1,01+1,01) / 5=1,01

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта»

УФ=Фф/Фп

УФ=2 231 964 725,08/2 397 916 862,13=0,93

Оценка эффективности реализации Программы

Эмп=Сдц\*Уф

Эффективность реализации Программы составила 0,94:

Эмп=1,01\*0,93=0,94

Таким образом, реализация Программы может быть признана эффективной.

5. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2014 год составили 2 397 916 862 рубля 13 копеек, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 19 123 400 рублей,

- за счет республиканского бюджета – 1 642 147 283 рубля 97 копеек;

- за счет местного бюджета – 736 646 178 рублей 16 копеек.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы по итогам 2014 года составили 2 231 964 725 рублей 08 копеек или 93,1% к установленному плану. Данные о расходах бюджета МОГО «Ухта» представлены в таблицах 3-5 приложения к годовому отчету.

Подробное описание результатов выполнения основных мероприятий Программы приведено в таблице 2 Приложения к годовому отчету.

1.6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу.

Информация о внесенных изменениях в Программу представлена в таблице 6 Приложения к годовому отчету.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых индикаторов

(показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Индикатор (показатель)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения  целевых индикаторов (показателей)   муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | | Обоснование отклонений  значений целевых  индикаторов (показателей)  на конец отчетного года  (при наличии) | |
| 2013 год | 2014 год | | |
| план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| Муниципальная программа «Развитие образования на 2014 -2020 годы» | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1–6 лет | % | 85,3 | 86,3 | 85 | | Расчёт планового значения показателя производился по данным Комистата на момент разработки программы (8339); по факту в 2014 году количество детей в возрасте 1-6 лет возросло до 8472 | |
| Задача 2. Обеспечение доступности качественного общего образования | | | | | | | | |
| 1 | Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов | % | 96,1 | 96,2 | 99,6 | |  | |
|  | | | | | | | | |
| Задача 3. Удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах, воспитание у молодёжи патриотизма и гражданской ответственности | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | % | 55,5 | 57,9 | | 58 | |  |
| 2 | Количество подростков, трудоустроенных на средства местного бюджета, на уровне 2013 года | человек | 1000 | 1000 | | 1008 | |  |
| Задача 4.Организация отдыха детей и трудоустройство подростков в каникулярное время | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных оздоровительной кампанией в общей численности детей школьного возраста | % | 19 | 19 | | 19,2 | |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | | |
| Задача 1.1. Обеспечение доступности дошкольного образования | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 85,3 | 86,3 | | 85 | | Расчёт планового значения показателя производился по данным Комистата на момент разработки программы (8339); по факту в 2014 году количество детей в возрасте 1-6 лет возросло до 8472 |
| 2. | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | |  | |  |
| 3. | Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых сформирована доступная среда | % | 6,5 | 8,6 | | 10 | |  |
| 4. | Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | % | 0 | 0 | | 0 | |  |
| Задача 1.2. Повышение качества дошкольного образования | | | | | | | | |
| 5. | Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных образовательных учреждений | % | 36 | 38 | | 33 | | 5% педагогов из запланированных перенесли срок аттестации на 2015 год |
| 6. | Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных мероприятий федерального, республиканского и городского уровней для детей дошкольного возраста | единиц | 10 | 12 | | 15 | |  |
| 7. | Охват детей дошкольного возраста конкурсами, фестивалями, соревнованиями, различными мероприятиями федерального, республиканского и городского уровней | человек | 791 | 820 | | 1144 | |  |
| 8. | Количество детей дошкольного возраста - победителей, призеров, номинантов конкурсов, фестивалей, соревнований, различных мероприятий федерального, республиканского и городского уровней | человек | 107 | 116 | | 158 | |  |
| 9. | Количество городских, республиканских и всероссийских мероприятий для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | единиц | 1 | 3 | | 4 | |  |
| 10 | Охват педагогических работников городскими, республиканскими и всероссийскими мероприятиями | % | 9 | 30 | | 73 | |  |
| 11. | Количество педагогических работников- победителей, призеров, номинантов городских, республиканских и всероссийских мероприятий | человек | 4 | 18 | | 35 | |  |
| 12. | Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых материально-техническая база соответствует современным требованиям в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | | 100 | |  |
| 13. | Доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих требованиям федерального законодательства в области пожарной безопасности в общей численности объектов дошкольных образовательных учреждений | % | 17,3 | 18,3 | | 47,7 | |  |
| 14. | Количество квалифицированных кадров, привлеченных в дошкольные образовательные учреждения | человек | 20 | 20 | | 7 | | Фактическое значение показателя ниже запланированного обусловлено отчислением студентов из образовательного учреждения без получения соответствующего образования |
| Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода за детьми | | | | | | | | |
| 15. | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы в общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право | % | 87 | 87,1 | | 90,8 | |  |
| 16. | Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством присмотра и ухода за детьми от общего числа опрошенных | % | 84 | 85 | | 85 | | Произведён опрос 100 респондентов. |
| Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» | | | | | | | | |
| Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования | | | | | | | | |
| 1. | Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | % | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 2. | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования в муниципальном образовании городского округа "Ухта", % | % | 7 | 25 | | 25 | |  |
| Задача 2.2. Повышение качества общего образования | | | | | | | | |
| 3. | Доля выпускников11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов | % | 96,1 | 96,2 | | 99,6 | |  |
| 4. | Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | % | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых материально-техническая база соответствует современным требованиям в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | | 100 | |  |
| 6. | Доля общеобразовательных учреждений соответствующих требованиям федерального законодательства в области пожарной безопасности в общей численности объектов общеобразовательных учреждений | % | 35,7 | 39,2 | | 39,3 | |  |
| 7. | Количество мероприятий для учащихся конкурсов, фестивалей, соревнований, различных мероприятий федерального, республиканского и городского уровней для учащихся; | единиц | 47 | 47 | | 53 | |  |
| 8. | Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней | человек | 6700 | 6700 | | 8164 | |  |
| 9. | Количество учащихся – победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней | человек | 1620 | 1625 | | 2344 | |  |
| 10. | Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных мероприятий федерального, республиканского и городского уровней для педагогических работников | единиц | 3 | 11 | | 11 | |  |
| 11. | Охват педагогических работников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней | человек | 36 | 160 | | 184 | |  |
| 12. | Количество педагогических работников – победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней | человек | 22 | 75 | | 105 | |  |
| 13. | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности от общего количества педагогических работников | % | 51 | 51,5 | | 55 | |  |
| 14. | Доля, выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, успешно освоивших образовательную программу (программы) в соответствии с данными Психолого-медико- педагогической комиссией рекомендациями | % | 0,98 | 0,96 | | 0,97 | |  |
| 15. | Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом | % | 100 | 100 | | 100 | |  |
| 16. | Доля учащихся, охваченных мониторингом | % | 100 | 100 | | 100 | |  |
| 17. | Охват учащихся 1-4 классов горячим питанием | % | 100 | 100 | | 100 | |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования» | | | | | | | | |
| Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования | | | | | | | | |
| 1. | Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | % | 0 | 0 | | 0 | |  |
| Задача 3.2. Повышение качества дополнительного образования | | | | | | | | |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5-18 лет | % | 55,5 | 57,9 | | 58 | |  |
| 3. | Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых материально-техническая база соответствует современным требованиям в общем количестве учреждений дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | | 100 | |  |
| 4. | Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных мероприятий федерального, республиканского и городского уровней для учащихся | единиц | 3 | 3 | | 3 | |  |
| 5. | Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней | человек | 220 | 220 | | 368 | |  |
| 6. | Количество учащихся – победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней | человек | 150 | 150 | | 156 | |  |
| 7. | Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных мероприятий федерального, республиканского и городского уровней для  педагогических работников | единиц | - | 1 | | 1 | |  |
| 8. | Охват педагогических работников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней | человек | - | 7 | | 7 | |  |
| 9. | Количество педагогических работников – победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней | человек | - | 4 | | 4 | |  |
| 10. | Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования детей | % | 46,6 | 48,3 | | 51,9 | |  |
| Задача 3.3. Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности, профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде | | | | | | | | |
| 11. | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями гражданско-патриотической направленности | человек | 2500 | 3000 | | 3000 | |  |
| 12. | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни | человек | 1500 | 1800 | | 1800 | |  |
| Подпрограмма 4. «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» | | | | | | | | |
| Задача 4.1. Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей, охваченных оздоровительной кампанией, в общей численности детей школьного возраста | % | 19 | 19 | | 19,2 | |  |
| 2. | Количество трудоустроенных подростков на средства местного бюджета, на уровне 2013 года | человек | 1000 | 1000 | | 1008 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | | |  |  | Таблица 2 |
| Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014-2020 г." | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, основного мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования" | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня обеспеченности объектами дошкольного образования | 12.12.2014 года введен в эксплуатацию объект: "Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте" проектная мощность 220 мест. |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций за счет средств республиканского бюджета | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня обеспеченности объектами дошкольного образования | Строительство объекта: "Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухта" продолжается |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.3. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня обеспеченности объектами дошкольного образования | Строительство объекта: "Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухта" продолжается |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.4. Формирование доступной среды в дошкольных образовательных учреждениях | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение доли дошкольных образовательных учреждений, в которых сформирована доступная среда | Мероприятие в 2014 году не реализовывалось, так как средства на него не предусматривались. |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение права на получение качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) выполнено |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.2.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение права на получение качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Показатель среднемесячной заработной платы по категориям работникам достигнут |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.2.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | Для открытия после капитального ремонта МДОУ «Д/с № 102» было приобретено: технологическое оборудование для кухни, детская и офисная мебель, мягкий инвентарь, игрушки, хозяйственный инвентарь, посуда; выполнены работ по замене оконных блоков ( МДОУ «Д/с № 81»); поставлена мебель и игровое оборудование для групповых комнат ( МДОУ «Д/с № 32»); поставлена детская мебель для двух групп и холодильник для пищеблока (МДОУ «Д/с №110»); выполнена работа по замене оконных блоков( МДОУ «Д/с № 110»); поставлена детская мебель (стенка детская угловая, мини стенка для игрушек, дидактический столик, детский диван, пеленальный столик, шкаф двустворчатый, стенд «Домик – волшебный замочек», комплект для сюжетно-ролевых игр) и игрушки для 1 ясельной группы, бытовая техника (холодильник), оргтехника (ноутбук, компьютер в сборе)( МДОУ «Д/с № 81»); приобретено оборудование (МДОУ «Д/с № 20») для открытия дополнительной группы; приобретено оборудование (МДОУ «Д/с № 59») для открытия дополнительной группы; проведен текущий ремонт и оснащение 2х дополнительных групп (МДОУ «Д/с № 12»); проведен текущий ремонт и оснащение дополнительной группы (МДОУ «Д/с № 18»,  МДОУ «Д/с № 59», МДОУ «Д/с № 60»,  МДОУ «Д/с № 91»). |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.2.4 Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение технического состояния зданий и сооружений дошкольных образовательных учреждений, создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния дошкольных образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам | Не введено в эксплуатацию МДОУ «Д/с № 102» после завершения капитального ремонта | Расторгнут договор с подрядной организацией ООО «Эксплуатация» в связи с ненадлежащим исполнением договора в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями договора. Направлено исковое заявление о взыскании неустойки с ООО «Эксплуатация». |
| 9 | Основное мероприятие 1.2.5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств республиканского бюджета | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Приведение объектов дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями федерального законодательства в области пожарной безопасности | Получены Акты проверки органом государственного надзора об отсутствии нарушений требований пожарной безопасности МДОУ «Д/с № 14», МДОУ «Д/с № 15», МДОУ «Д/с № 9», МДОУ «Д/с № 93» |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.2.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Приведение объектов дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями федерального законодательства в области пожарной безопасности | Получены Акты проверки органом государственного надзора об отсутствии нарушений требований пожарной безопасности МДОУ «Д/с № 14», МДОУ «Д/с № 15», МДОУ «Д/с № 9», МДОУ «Д/с № 93» |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.2.7. Организация, проведение и участие воспитанников и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Проявление творческого потенциала детей дошкольного возраста. Выявление и поддержка талантливых детей дошкольного возраста.  Высокая мотивация педагогических работников по выявлению одаренных детей Стимулирование творческого потенциала лучших педагогических работников | План работ по организации, проведению и участию воспитанников и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней выполнен. Конкурсными мероприятиями охвачено 73 педагога, 1144 воспитанника |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.2.8. Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение количества квалифицированных работников дошкольных образовательных учреждений | Из 20 запланированных 7 обучающихся получили профессиональное образование для системы дошкольного образования в профессиональном образовательном учреждении "Ухтинский педагогический колледж" | Отчисление обучающихся из профессионального образовательного учреждения "Ухтинский педагогический колледж". Готовятся документы в суд на возврат средств выделенных на обучение. |
| 13 | Основное мероприятие 1.2.9. Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение количества работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации | План-график повышения квалификации работников исполнен. Курсы повышения квалификации прошли 172 человека |  |
| 14 | Основное мероприятие 1.2.10. Укрепление и модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений за счет средств федерального бюджета | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | Введено 131 новое место в дошкольных муниципальных учреждениях: МДОУ " Д/с №12"; МДОУ " Д/с №18"; МДОУ " Д/с №59; МДОУ " Д/с №60"; МДОУ " Д/с №91" |  |
| 15 | Основное мероприятие 1.3.1. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соблюдение законодательства в части предоставления прав родителям (законным представителям) на получение компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Порядок обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми, и порядок ее выплаты соблюден |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 2. "Развитие общего образования" | | | | | | | | |
| 16 | Основное мероприятие 2.1.1. Строительство, реконструкция, модернизация общеобразовательных учреждений | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Предоставление возможности обучающимся общеобразовательных учреждений в получении доступного и качественного общего образования | Строительство объекта: "Многофункциональные спортивные площадки с травмобезопасным искусственным покрытием для игровых видов спорта" продолжается. | Муниципальный контракт на оказанных услуг по разработке проектной документации по объекту "Строительство средней школы в VI квартале г. Ухты" расторгнут 05.11.2014 года. Причиной рассторжения контракта является отрицательное заключение государственной экспертизы по инженерным изысканиям |
| 17 | Основное мероприятие 2.1.2. Строительство и реконструкция, организаций общего образования | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Предоставление возможности учащимся общеобразовательных учреждений в получении доступного и качественного общего образования | Строительство объекта: "Многофункциональные спортивные площадки с травмобезопасным искусственным покрытием для игровых видов спорта" продолжается. | Муниципальный контракт на оказанных услуг по разработке проектной документации по объекту "Строительство средней школы в VI квартале г. Ухты" расторгнут 05.11.2014 года. Причиной рассторжения контракта является отрицательное заключение государственной экспертизы по инженерным изысканиям |
| 18 | Основное мероприятие 2.1.3. Формирование доступной среды в общеобразовательных учреждениях | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение доли общеобразовательных учреждений, в которых сформирована доступная среда | Работа по обустройству пандуса в здании МОУ «СОШ № 15» выполнена в полном объеме |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) выполнено |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.2.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение права на получение качественного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Показатель среднемесячной заработной платы по категориям работникам достигнут |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.2.3. Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение технического состояния зданий и сооружений,  создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам | Завершен капитальный ремонт МОУ «СОШ № 3». Кпитальный ремонт в МОУ «СОШ № 2» продолжается. Частично выполнены работы по кровле и кирпичным стенам | 22 сентября 2014 года был заключен договор с ООО «СеверСтройПодряд» на выполнение работ по ремонту кирпичного здания МОУ «СОШ № 4» на сумму 1 344 161,62 рубля. При проверке выполнения работ техническим надзором МУ УКС часть работ исключена, возникла необходимость в выполнении новой сметной документации и нового проведения аукциона. Между Заказчиком и МУ УКС проводилась работа по согласованию выполненных объемов. |
| 22 | Основное мероприятие 2.2.4. Укрепление и модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение материально-технической базы общеобразовательных учреждений в соответствии с современными требованиями | Поставлены кабинеты физики и информатики ( МОУ «СОШ № 3»); поставлены кабинеты химии и биологии ( МОУ «СОШ № 3»); поставлены кабинеты физики и химии (МОУ «ГПЛ»); выполнена работа по ремонту спортивного зала ,в т.ч. ремонт кровли ( МОУ «СОШ № 15»); выполнена работа по замене оконных блоков (МОУ «НОШ № 23»); оснащена МОУ «СОШ № 3»; оснащена МОУ «СОШ № 2»; выполнен ремонт спортивного зала ( МОУ «СОШ № 14)»; поставлена оргтехника (экран, проектор, кронштейн, ноутбук, компьютер в сборе, принтер) ( МОУ «СОШ № 15»); поставлены принтер формата А3- 50, светильники люминесцентные, художественная литература ( МОУ «НОШ № 23»); выполнен частичный ремонт спортивного зала ( МОУ «СОШ № 9») |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.2.5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств республиканского бюджета | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Приведение объектов общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями федерального законодательства в области пожарной безопасности | Мероприятие в 2014 году не реализовывалось, так как средства на него не предусматривались. |  |
| 24 | Основное мероприятие 2.2.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Приведение объектов общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями федерального законодательства в области пожарной безопасности | Мероприятие в 2014 году не реализовывалось, так как средства на него не предусматривались. |  |
| 25 | Основное мероприятие 2.2.7. Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9 | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Оснащение в полном объеме пунктов проведения экзаменов оборудованием в соответствии с порядком проведения ЕГЭ и ГИА-9; возможность обеспечения участия учителей-экспертов в проверке экзаменационных работ в Государственном автономном учреждении Республики Коми « Республиканский информационный центр оценки качества образования» | Пункты проведения экзаменов оснащены в соответствии с требованием законодательства |  |
| 26 | Основное мероприятие 2.2.8. Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Предоставление возможности проявления творческого потенциала учащихся.  Выявление и поддержка талантливых учащихся. Высокая мотивация педагогических работников по выявлению одаренных детей Стимулирование творческого потенциала лучших педагогических работников  уровней | План работ по организации, проведению и участию воспитанников и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней выполнен. В конкурсных мероприятиях приняли участие: 8164 учащихся и 184 педагога |  |
| 27 | Основное мероприятие 2.2.9. Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение количества педагогических работников образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации. | План-график повышения квалификации работников исполнен. Курсы повышения квалификации прошли 225 человек |  |
| 28 | Основное мероприятие 2.2.10. Психологическая, медицинская, социальная реабелитация и коррекция детей, имеющих проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Отсутствие учащихся с ограниченными возможностями здоровья, не получивших аттестат об основном общем образовании | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) выполнено |  |
| 29 | Основное мероприятие 2.2.11. Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных учреждениях | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня качества образования | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) выполнено. Охват мониторинга составил 100% образовательных учреждений. Проведено 18 мониторингов. |  |
| 30 | Основное мероприятие 2.2.12. Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Сохранение и укрепления здоровья обучающихся | 100% питание обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях МОГО "Ухта", реализующих образовательную программу начального общего образования, обеспечено |  |
|  | Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования" | | | | | | | | |
| 31 | Основное мероприятие 3.1.1. Строительство, реконструкция, модернизация учреждений дополнительного образования детей | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Расширение сети учреждений дополнительного образования детей | Акт сдачи-приемки оказанных услуг по разработке проектной документации по объекту "Реконструкция детского парка МОУ ДОД "Центр развития творчества детей и юношества имени Г.А. Карчевского" от 07.02.2014 года |  |
| 32 | Основное мероприятие 3.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) выполнено |  |
| 33 | Основное мероприятие 3.2.2. Укрепление и модернизация материально- технической базы учреждений дополнительного образования детей и учреждений, работающих с молодежью | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в соответствии с современными требованиями | Работы по обрезке аварийно-опасных и сухостойных деревьев в МОУ ДОД «ЦРТДЮ выполнены в полном объеме |  |
| 34 | Основное мероприятие 3.2.3. Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение технического состояния зданий и сооружений,  создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. | Мероприятие в 2014 году не реализовывалось, так как средства на него не предусматривались. |  |
| 35 | Основное мероприятие 3.2.4. Организация, проведение и участие обучающихся, молодежи и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Предоставление возможности проявления творческого потенциала учащихся и молодежи.  Выявление и поддержка талантливых учащихся и молодежи. | План работ по организации, проведению и участию воспитанников и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней выполнен. Охват обучающихся и педагогов конкурсными мероприятиями составил - 368 обучающихся, 7 педагогов |  |
| 36 | Основное мероприятие 3.2.5. Повышение квалификации работников учреждений дополнительного образования детей | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, прошедших курсы повышения квалификации. | План - график повышения квалификации выполнен с учетом потребности. Курсы повышения квалификации прошли 17 человек | Стандарт дополнительного образования не утвержден Министерством Образования и Науки РФ, а педагоги дополнительного образования сегодня ориентированы на получение знаний именнно в этой области |
|  | 3.3.1. Проведение мероприятий гражданско- патриотической направленности, пропаганда здорового образа жизни и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в моложежной среде | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Получение молодежью знаний памятных датах истории Отечества, популяризация государственных символов, повышение правовой и политической культуры;  увеличение потребности в ведении здорового об- раза жизни среди молодых людей | Мероприятие в 2014 году не реализовывалось, так как средства на него не предусматривались. |  |
|  | Подпрограмма 4. "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" | | | | | | | | |
| 37 | Основное мероприятие 4.1.1. Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей за счет средств республиканского бюджета | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.06.2014 | 31.08.2014 | Организация детских оздоровительных лагерей, профильных, палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха; содействие в организации выезда в лагеря за пределами Республики Коми. | Охвачено оздоровлением и отдыхом 2280 детей, что составило 19,2 % при плане 19% |  |
| 38 | Основное мероприятие 4.1.2. Проведение оздоровительной кампании детей за счет средств местного бюджета | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.06.2014 | 31.12.2014 | Организация детских оздоровительных лагерей, профильных, палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха; содействие в организации выезда в лагеря за пределами Республики Коми. | Охвачено оздоровлением и отдыхом 2280 детей, что составило 19,2 % при плане 19% |  |
| 39 | Основное мероприятие 4.1.3. Организация временной занятости подростков в летний период | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.06.2014 | 31.08.2014 | Организация временных рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте 14-17 лет при муниципальных учреждениях, обеспечение заработной платой. | Трудоустроено 1008 подростков при плане 1000 человек |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об использовании средств бюджета МОГО "Ухта" на реализацию муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014-2020 годы" | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | | | |  | Расходы (руб.) | |
| КВСР | Рз,Пр | КЦСР | | | | КВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января 2014 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2014 года | Кассовое исполнение |
| программа | подпрограмма | мероприятие | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | Развитие образования на 2014-2020 годы | **Всего:** |  |  |  |  |  |  |  | **2 254 392 631,00** | **2 397 916 862,13** | **2 231 964 725,08** |
| МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" | 923 | 0701 | 07 | 1 | 03 | 00 | 414 | 188 522 455,00 | 186 129 099,66 | 156 700 030,22 |
| МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" | 923 | 0701 | 07 | 1 | 72 | 02 | 414 | 100 000 000,00 | 147 415 083,97 | 101 297 421,85 |
| МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" | 923 | 0701 | 07 | 1 | 82 | 02 | 414 | 0,00 | 5 263 158,00 | 2 835 912,52 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 08 | 07 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 01 | 07 | 611 | 186 715 968,00 | 152 755 413,20 | 142 474 875,04 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 73 | 01 | 611 | 683 442 600,00 | 660 000 070,87 | 660 000 070,87 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 04 | 07 | 612 | 0,00 | 10 080 900,00 | 5 861 930,60 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 80 | 26 | 612 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 80 | 59 | 612 | 0,00 | 903 900,00 | 903 900,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 02 | 07 | 612 | 0,00 | 12 668 116,06 | 7 800 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 72 | 01 | 612 | 0,00 | 8 110 000,00 | 8 110 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 82 | 01 | 612 | 0,00 | 2 126 375,00 | 2 126 375,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 05 | 07 | 612 | 439 500,00 | 192 500,00 | 190 500,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 06 | 07 | 612 | 8 439 000,00 | 8 439 000,00 | 8 420 638,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 07 | 07 | 612 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 161 688,80 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 1004 | 07 | 1 | 73 | 02 | 612 | 25 513 400,00 | 30 763 400,00 | 26 471 527,84 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 50 | 26 | 612 | 0,00 | 206 400,00 | 206 400,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 50 | 59 | 612 | 0,00 | 17 167 000,00 | 17 167 000,00 |
| МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" | 923 | 0702 | 07 | 2 | 03 | 00 | 414 | 26 569 295,00 | 11 630 920,34 | 9 239 261,41 |
| МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" | 923 | 0702 | 07 | 2 | 72 | 03 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 82 | 44 | 612 | 0,00 | 161 000,00 | 161 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 50 | 27 | 612 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 72 | 44 | 612 | 0,00 | 437 500,00 | 437 500,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 01 | 08 | 611 | 84 937 803,00 | 88 325 047,26 | 86 141 257,08 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 01 | 08 | 621 | 8 892 160,00 | 7 639 500,00 | 7 303 965,43 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 73 | 01 | 611 | 633 448 481,00 | 695 452 262,08 | 695 452 262,08 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 73 | 01 | 621 | 68 147 219,00 | 53 358 267,05 | 53 358 267,05 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 02 | 08 | 612 | 144 418 500,00 | 131 750 383,94 | 81 199 679,20 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 04 | 08 | 612 | 0,00 | 21 285 011,68 | 15 872 917,40 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 80 | 97 | 612 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 50 | 97 | 612 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 72 | 01 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 82 | 01 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 08 | 08 | 612 | 400 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 08 | 08 | 622 | 50 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 05 | 08 | 612 | 1 344 800,00 | 1 145 861,00 | 1 069 675,49 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 05 | 08 | 622 | 485 000,00 | 272 236,00 | 261 236,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 2 | 05 | 08 | 612 | 0,00 | 658 703,00 | 560 258,20 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 06 | 08 | 612 | 1 900 000,00 | 1 840 735,50 | 1 818 923,60 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 06 | 08 | 622 | 230 000,00 | 151 164,50 | 151 164,50 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 2 | 06 | 08 | 612 | 0,00 | 138 100,00 | 138 100,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 2 | 09 | 09 | 611 | 26 228 343,00 | 24 588 802,93 | 24 393 287,05 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 2 | 10 | 10 | 611 | 7 548 608,00 | 7 548 608,00 | 7 545 130,25 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 74 | 01 | 612 | 0,00 | 39 094 800,00 | 37 528 752,41 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 74 | 01 | 622 | 0,00 | 3 495 900,00 | 2 681 197,15 |
| МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" | 923 | 0702 | 07 | 3 | 03 | 00 | 414 | 0,00 | 3 006 671,00 | 3 006 671,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 3 | 01 | 11 | 611 | 44 228 656,00 | 44 167 730,94 | 43 598 784,25 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 3 | 04 | 11 | 612 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 3 | 02 | 11 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 3 | 05 | 11 | 612 | 115 000,00 | 115 000,00 | 105 359,20 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 3 | 07 | 11 | 612 | 200 000,00 | 200 000,00 | 186 485,01 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 3 | 06 | 11 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0707 | 07 | 4 | 72 | 04 | 612 | 0,00 | 3 877 400,00 | 3 877 400,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0707 | 07 | 4 | 72 | 04 | 622 | 0,00 | 142 600,00 | 142 600,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 4 | 82 | 04 | 244 | 5 770 843,00 | 1 953 697,00 | 1 953 697,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 4 | 82 | 04 | 612 | 0,00 | 189 597,15 | 189 597,15 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 4 | 82 | 04 | 612 | 0,00 | 3 217 506,00 | 3 215 516,84 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 4 | 82 | 04 | 622 | 0,00 | 47 600,00 | 47 600,00 |
| МУ "Управление культуры" администрации МОГО "Ухта" | 956 | 0801 | 07 | 4 | 82 | 04 | 612 | 0,00 | 99 190,00 | 94 339,30 |
| МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 964 | 0702 | 07 | 4 | 82 | 04 | 612 | 0,00 | 391 650,00 | 391 605,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 4 | 02 | 99 | 244 | 5 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 4 | 02 | 99 | 612 | 0,00 | 1 174 365,48 | 1 174 364,77 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 4 | 02 | 99 | 612 | 0,00 | 2 982 804,49 | 2 982 770,66 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 4 | 02 | 99 | 612 | 0,00 | 35 433,44 | 35 433,42 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 4 | 02 | 99 | 622 | 0,00 | 101 238,40 | 101 238,31 |
| МУ "Управление культуры" администрации МОГО "Ухта" | 956 | 0801 | 07 | 4 | 02 | 99 | 612 | 0,00 | 323 975,47 | 323 975,47 |
| МУ "Управление культуры" администрации МОГО "Ухта" | 956 | 0801 | 07 | 4 | 02 | 99 | 622 | 0,00 | 30 371,52 | 30 371,52 |
| МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 964 | 0702 | 07 | 4 | 02 | 99 | 612 | 0,00 | 323 962,88 | 323 962,82 |
| МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 964 | 1101 | 07 | 4 | 02 | 99 | 612 | 0,00 | 232 848,32 | 232 848,32 |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  | **1 194 272 923,00** | **1 243 443 416,76** | **1 141 751 270,74** |
| МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" | 923 | 0701 | 07 | 1 | 03 | 00 | 414 | 188 522 455,00 | 186 129 099,66 | 156 700 030,22 |
| МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" | 923 | 0701 | 07 | 1 | 72 | 02 | 414 | 100 000 000,00 | 147 415 083,97 | 101 297 421,85 |
| МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" | 923 | 0701 | 07 | 1 | 82 | 02 | 414 | 0,00 | 5 263 158,00 | 2 835 912,52 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 08 | 07 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 01 | 07 | 611 | 186 715 968,00 | 152 755 413,20 | 142 474 875,04 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 73 | 01 | 611 | 683 442 600,00 | 660 000 070,87 | 660 000 070,87 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 04 | 07 | 612 | 0,00 | 10 080 900,00 | 5 861 930,60 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 80 | 26 | 612 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 80 | 59 | 612 | 0,00 | 903 900,00 | 903 900,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 02 | 07 | 612 | 0,00 | 12 668 116,06 | 7 800 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 72 | 01 | 612 | 0,00 | 8 110 000,00 | 8 110 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 82 | 01 | 612 | 0,00 | 2 126 375,00 | 2 126 375,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 05 | 07 | 612 | 439 500,00 | 192 500,00 | 190 500,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 06 | 07 | 612 | 8 439 000,00 | 8 439 000,00 | 8 420 638,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 07 | 07 | 612 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 161 688,80 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 1004 | 07 | 1 | 73 | 02 | 612 | 25 513 400,00 | 30 763 400,00 | 26 471 527,84 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 50 | 26 | 612 | 0,00 | 206 400,00 | 206 400,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 50 | 59 | 612 | 0,00 | 17 167 000,00 | 17 167 000,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений | МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" | 923 | 0701 | 07 | 1 | 03 | 00 | 414 | 188 522 455,00 | 186 129 099,66 | 156 700 030,22 |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций за счет средств республиканского бюджета | МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" | 923 | 0701 | 07 | 1 | 72 | 02 | 414 | 100 000 000,00 | 147 415 083,97 | 101 297 421,85 |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета | МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" | 923 | 0701 | 07 | 1 | 82 | 02 | 414 | 0,00 | 5 263 158,00 | 2 835 912,52 |
| Основное мероприятие 1.1.4. | Формирование доступной среды в дошкольных образовательных учреждениях | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 08 | 07 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 01 | 07 | 611 | 186 715 968,00 | 152 755 413,20 | 142 474 875,04 |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 73 | 01 | 611 | 683 442 600,00 | 660 000 070,87 | 660 000 070,87 |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Укрепление и модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 04 | 07 | 612 | 0,00 | 10 080 900,00 | 5 861 930,60 |
| 975 | 0701 | 07 | 1 | 80 | 26 | 612 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 975 | 0701 | 07 | 1 | 80 | 59 | 612 | 0,00 | 903 900,00 | 903 900,00 |
| Основное мероприятие 1.2.4 | Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 02 | 07 | 612 | 0,00 | 12 668 116,06 | 7 800 000,00 |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств республиканского бюджета | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 72 | 01 | 612 | 0,00 | 8 110 000,00 | 8 110 000,00 |
| Основное мероприятие 1.2.6. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 82 | 01 | 612 | 0,00 | 2 126 375,00 | 2 126 375,00 |
| Основное мероприятие 1.2.7. | Организация, проведение и участие воспитанников и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 05 | 07 | 612 | 439 500,00 | 192 500,00 | 190 500,00 |
| Основное мероприятие 1.2.8. | Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 06 | 07 | 612 | 8 439 000,00 | 8 439 000,00 | 8 420 638,00 |
| Основное мероприятие 1.2.9. | Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 07 | 07 | 612 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 161 688,80 |
| Основное мероприятие 1.2.10. | Укрепление и модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений за счет федерального бюджета | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 1 | 50 | 26 | 612 | 0,00 | 206 400,00 | 206 400,00 |
| 975 | 0701 | 07 | 1 | 50 | 59 | 612 | 0,00 | 17 167 000,00 | 17 167 000,00 |
| Основное мероприятие 1.3.1. | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 1004 | 07 | 1 | 73 | 02 | 612 | 25 513 400,00 | 30 763 400,00 | 26 471 527,84 |
| Подпрограмма 2 | Развитие общего образования | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  | **1 004 600 209,00** | **1 091 389 803,28** | **1 027 728 834,30** |
| МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" | 923 | 0702 | 07 | 2 | 03 | 00 | 414 | 26 569 295,00 | 11 630 920,34 | 9 239 261,41 |
| МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" | 923 | 0702 | 07 | 2 | 72 | 03 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 82 | 44 | 612 | 0,00 | 161 000,00 | 161 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 50 | 27 | 612 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 72 | 44 | 612 | 0,00 | 437 500,00 | 437 500,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 01 | 08 | 611 | 84 937 803,00 | 88 325 047,26 | 86 141 257,08 |
|  |  | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 01 | 08 | 621 | 8 892 160,00 | 7 639 500,00 | 7 303 965,43 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 73 | 01 | 611 | 633 448 481,00 | 695 452 262,08 | 695 452 262,08 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 73 | 01 | 621 | 68 147 219,00 | 53 358 267,05 | 53 358 267,05 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 02 | 08 | 612 | 144 418 500,00 | 131 750 383,94 | 81 199 679,20 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 04 | 08 | 612 | 0,00 | 21 285 011,68 | 15 872 917,40 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 80 | 97 | 612 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 50 | 97 | 612 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 72 | 01 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 82 | 01 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 08 | 08 | 612 | 400 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 08 | 08 | 622 | 50 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|  |  | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 05 | 08 | 612 | 1 344 800,00 | 1 145 861,00 | 1 069 675,49 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 05 | 08 | 622 | 485 000,00 | 272 236,00 | 261 236,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 2 | 05 | 08 | 612 | 0,00 | 658 703,00 | 560 258,20 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 06 | 08 | 612 | 1 900 000,00 | 1 840 735,50 | 1 818 923,60 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 06 | 08 | 622 | 230 000,00 | 151 164,50 | 151 164,50 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 2 | 06 | 08 | 612 | 0,00 | 138 100,00 | 138 100,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 2 | 09 | 09 | 611 | 26 228 343,00 | 24 588 802,93 | 24 393 287,05 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 2 | 10 | 10 | 611 | 7 548 608,00 | 7 548 608,00 | 7 545 130,25 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 74 | 01 | 612 | 0,00 | 39 094 800,00 | 37 528 752,41 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 74 | 01 | 622 | 0,00 | 3 495 900,00 | 2 681 197,15 |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Строительство, реконструкция, модернизация общеобразовательных учреждений | МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" | 923 | 0702 | 07 | 2 | 03 | 00 | 414 | 26 569 295,00 | 11 630 920,34 | 9 239 261,41 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Строительство и реконструкция, организаций общего образования | МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" | 923 | 0702 | 07 | 2 | 72 | 03 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.3. | Формирование доступной среды в общеобрахзовательных учреждениях | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 82 | 44 | 612 | 0,00 | 161 000,00 | 161 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 50 | 27 | 612 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 72 | 44 | 612 | 0,00 | 437 500,00 | 437 500,00 |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 01 | 08 | 611 | 84 937 803,00 | 88 325 047,26 | 86 141 257,08 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 01 | 08 | 621 | 8 892 160,00 | 7 639 500,00 | 7 303 965,43 |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 73 | 01 | 611 | 633 448 481,00 | 695 452 262,08 | 695 452 262,08 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 73 | 01 | 621 | 68 147 219,00 | 53 358 267,05 | 53 358 267,05 |
| Основное мероприятие 2.2.3. | Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 02 | 08 | 612 | 144 418 500,00 | 131 750 383,94 | 81 199 679,20 |
| Основное мероприятие 2.2.4. | Укрепление и модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 04 | 08 | 612 | 0,00 | 21 285 011,68 | 15 872 917,40 |
| 975 | 0702 | 07 | 2 | 80 | 97 | 612 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| 975 | 0702 | 07 | 2 | 50 | 97 | 612 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Основное мероприятие 2.2.5. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств республиканского бюджета | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 72 | 01 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.6. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 82 | 01 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.7. | Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-10 | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 08 | 08 | 612 | 400 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| Основное мероприятие 2.2.7. | Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-10 | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 08 | 08 | 622 | 50 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Основное мероприятие 2.2.8. | Организация, проведения и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 05 | 08 | 612 | 1 344 800,00 | 1 145 861,00 | 1 069 675,49 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 05 | 08 | 622 | 485 000,00 | 272 236,00 | 261 236,00 |
| Основное мероприятие 2.2.8. | Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 2 | 05 | 08 | 612 | 0,00 | 658 703,00 | 560 258,20 |
| Основное мероприятие 2.2.9. | Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 06 | 08 | 612 | 1 900 000,00 | 1 840 735,50 | 1 818 923,60 |
| Основное мероприятие 2.2.9. | Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 06 | 08 | 622 | 230 000,00 | 151 164,50 | 151 164,50 |
| Основное мероприятие 2.2.9. | Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 2 | 06 | 08 | 612 | 0,00 | 138 100,00 | 138 100,00 |
| Основное мероприятие 2.2.10. | Психологическая, медицинская, социальная реабелитация и коррекция детей, имеющих проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 2 | 09 | 09 | 611 | 26 228 343,00 | 24 588 802,93 | 24 393 287,05 |
| Основное мероприятие 2.2.11. | Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных учреждениях | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 2 | 10 | 10 | 611 | 7 548 608,00 | 7 548 608,00 | 7 545 130,25 |
| Основное мероприятие 2.2.12. | Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 74 | 01 | 612 | 0,00 | 39 094 800,00 | 37 528 752,41 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 2 | 74 | 01 | 622 | 0,00 | 3 495 900,00 | 2 681 197,15 |
| Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  | **44 543 656,00** | **47 959 401,94** | **47 367 299,46** |
| МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" | 923 | 0702 | 07 | 3 | 03 | 00 | 414 | 0,00 | 3 006 671,00 | 3 006 671,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 3 | 01 | 11 | 611 | 44 228 656,00 | 44 167 730,94 | 43 598 784,25 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 3 | 04 | 11 | 612 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 3 | 02 | 11 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 3 | 05 | 11 | 612 | 115 000,00 | 115 000,00 | 105 359,20 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 3 | 07 | 11 | 612 | 200 000,00 | 200 000,00 | 186 485,01 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 3 | 06 | 11 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Строительство, реконструкция, модернизация дополнительного образования детей | МУ "Управление капитального строительства" администрации МОГО "Ухта" | 923 | 0702 | 07 | 3 | 03 | 00 | 414 | 0,00 | 3 006 671,00 | 3 006 671,00 |
| Основное мероприятие 3.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 3 | 01 | 11 | 611 | 44 228 656,00 | 44 167 730,94 | 43 598 784,25 |
| Основное мероприятие 3.2.2. | Укрепление и модернизация материально- технической базы учреждений дополнительного образования детей и учреждений, работающих с молодежью | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 3 | 04 | 11 | 612 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 |
| Основное мероприятие 3.2.3. | Капитальный и текущий ремонт учреждений дополнительного образования детей | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 3 | 02 | 11 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2.4. | Организация, проведение и участие обучающихся, молодежи и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 3 | 05 | 11 | 612 | 115 000,00 | 115 000,00 | 105 359,20 |
| Основное мероприятие 3.2.5. | Повышение квалификации работников учреждений дополнительного образования детей | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 3 | 07 | 11 | 612 | 200 000,00 | 200 000,00 | 186 485,01 |
| Основное мероприятие 3.3.1. | Проведение мероприятий гражданско- патриотической направленности, пропаганда здорового образа жизни и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в моложежной среде | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 3 | 06 | 11 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  | **10 975 843,00** | **15 124 240,15** | **15 117 320,58** |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0707 | 07 | 4 | 72 | 04 | 612 | 0,00 | 3 877 400,00 | 3 877 400,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0707 | 07 | 4 | 72 | 04 | 622 | 0,00 | 142 600,00 | 142 600,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 4 | 82 | 04 | 244 | 5 770 843,00 | 1 953 697,00 | 1 953 697,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 4 | 82 | 04 | 612 | 0,00 | 189 597,15 | 189 597,15 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 4 | 82 | 04 | 612 | 0,00 | 3 217 506,00 | 3 215 516,84 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 4 | 82 | 04 | 622 | 0,00 | 47 600,00 | 47 600,00 |
| МУ "Управление культуры" администрации МОГО "Ухта" | 956 | 0801 | 07 | 4 | 82 | 04 | 612 | 0,00 | 99 190,00 | 94 339,30 |
| МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 964 | 0702 | 07 | 4 | 82 | 04 | 612 | 0,00 | 391 650,00 | 391 605,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 4 | 02 | 99 | 244 | 5 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 4 | 02 | 99 | 612 | 0,00 | 1 174 365,48 | 1 174 364,77 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 4 | 02 | 99 | 612 | 0,00 | 2 982 804,49 | 2 982 770,66 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 4 | 02 | 99 | 612 | 0,00 | 35 433,44 | 35 433,42 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 4 | 02 | 99 | 622 | 0,00 | 101 238,40 | 101 238,31 |
| МУ "Управление культуры" администрации МОГО "Ухта" | 956 | 0801 | 07 | 4 | 02 | 99 | 612 | 0,00 | 323 975,47 | 323 975,47 |
| МУ "Управление культуры" администрации МОГО "Ухта" | 956 | 0801 | 07 | 4 | 02 | 99 | 622 | 0,00 | 30 371,52 | 30 371,52 |
| МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 964 | 0702 | 07 | 4 | 02 | 99 | 612 | 0,00 | 323 962,88 | 323 962,82 |
| МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 964 | 1101 | 07 | 4 | 02 | 99 | 612 | 0,00 | 232 848,32 | 232 848,32 |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей за счет средств республиканского бюджета | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0707 | 07 | 4 | 72 | 04 | 612 | 0,00 | 3 877 400,00 | 3 877 400,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0707 | 07 | 4 | 72 | 04 | 622 | 0,00 | 142 600,00 | 142 600,00 |
| Основное мероприятие 4.1.2. | Проведение оздоровительной кампании детей за счет средств местного бюджета | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 4 | 82 | 04 | 244 | 5 770 843,00 | 1 953 697,00 | 1 953 697,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 4 | 82 | 04 | 612 | 0,00 | 189 597,15 | 189 597,15 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 4 | 82 | 04 | 612 | 0,00 | 3 217 506,00 | 3 215 516,84 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 4 | 82 | 04 | 622 | 0,00 | 47 600,00 | 47 600,00 |
| МУ "Управление культуры" администрации МОГО "Ухта" | 956 | 0801 | 07 | 4 | 82 | 04 | 612 | 0,00 | 99 190,00 | 94 339,30 |
| МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 964 | 0702 | 07 | 4 | 82 | 04 | 612 | 0,00 | 391 650,00 | 391 605,00 |
| Основное мероприятие 4.1.3. | Организация временной занятости подростков в летний период | МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 4 | 02 | 99 | 244 | 5 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0701 | 07 | 4 | 02 | 99 | 612 | 0,00 | 1 174 365,48 | 1 174 364,77 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 4 | 02 | 99 | 612 | 0,00 | 2 982 804,49 | 2 982 770,66 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0709 | 07 | 4 | 02 | 99 | 612 | 0,00 | 35 433,44 | 35 433,42 |
| МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | 975 | 0702 | 07 | 4 | 02 | 99 | 622 | 0,00 | 101 238,40 | 101 238,31 |
| МУ "Управление культуры" администрации МОГО "Ухта" | 956 | 0801 | 07 | 4 | 02 | 99 | 612 | 0,00 | 323 975,47 | 323 975,47 |
| МУ "Управление культуры" администрации МОГО "Ухта" | 956 | 0801 | 07 | 4 | 02 | 99 | 622 | 0,00 | 30 371,52 | 30 371,52 |
| МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 964 | 0702 | 07 | 4 | 02 | 99 | 612 | 0,00 | 323 962,88 | 323 962,82 |
| МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | 964 | 1101 | 07 | 4 | 02 | 99 | 612 | 0,00 | 232 848,32 | 232 848,32 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 4 |
|  |  |  |  |  |
| Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО "Ухта" на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014-2020 годы" | | | | |
|  |  |  |  | (руб.) |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие образования на 2014-2020 годы | **Всего: в том числе:** | **2 397 916 862,13** | **2 231 964 725,08** |
| федеральный бюджет | 19 123 400,00 | 19 123 400,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 642 147 283,97 | 1 589 356 999,25 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 736 646 178,16 | 623 484 325,83 |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования | **Всего: в том числе:** | **1 243 443 416,76** | **1 141 751 270,74** |
| федеральный бюджет | 17 373 400,00 | 17 373 400,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 846 288 554,84 | 795 879 020,56 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 379 781 461,92 | 328 498 850,18 |
| Подпрограмма 2 | Развитие общего образования | **Всего: в том числе:** | **1 091 389 803,28** | **1 027 728 834,30** |
| федеральный бюджет | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 791 838 729,13 | 789 457 978,69 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 297 801 074,15 | 236 520 855,61 |
| Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования | **Всего: в том числе:** | **47 959 401,94** | **47 367 299,46** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 47 959 401,94 | 47 367 299,46 |
| Подпрограмма 4 | Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков | **Всего: в том числе:** | **15 124 240,15** | **15 117 320,58** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 11 104 240,15 | 11 097 320,58 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица 5 |
| Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МОГО "Ухта" по муниципальной программе МОГО "Ухта" " Развитие образования на 2014-2020 годы" | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги | | Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2014 года | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2014 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | | | | | |
| 1.2.1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями. 1.2.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | | | | | |
| Реализация общего образования по основным образовательным программам | Х | Х | 870 158 568,00 | 812 755 484,07 | 802 474 945,91 |
| Показатель объема услуги: |  | | | | |
| Количество воспитанников | 7 546 | 7 343 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма "Развитие общего образования" | | | | | |
| 2.2.1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работ) общеобразовательных учреждений. 2. 2.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | | | | | |
| Реализация общего образования по основным образовательным программам | Х | Х | 795 425 663,00 | 844 775 076,39 | 842 255 769,64 |
| Показатель объема услуги: |  | | | | |
| Количество обучающихся | 12 050 | 12 043 | Х | Х | Х |
| Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации | Х | Х | 26 228 343,00 | 24 588 802,93 | 24 393 287,05 |
| Показатель объема услуги: |  | | | | |
| Количество обучающихся | 42 | 35 | Х | Х | Х |
| Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных учреждениях. | Х | Х | 7 548 608,00 | 7 548 608,00 | 7 545 130,25 |
| Показатель объема услуги: |  | | | | |
| Количество мониторингов | 15 | 15 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | | | | | |
| 3.2.1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования. | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Х | Х | 44 228 656,00 | 44 167 730,94 | 43 598 784,25 |
| Показатель объема услуги: |  | | | | |
| Количество обучающихся | 3 262 | 2 584 | Х | Х | Х |

Таблица 6

Сведения о внесенных в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014-2020 годы» изменениях по состоянию

на 01 января 2015 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата муниципального правового акта | Перечень изменений |
| 1. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 27 марта 2014 года №471 | -выделение денежных средств из республиканского бюджета на организацию питания 1-4 классов;  - оказание благотворительной помощи (ООО «Газпромтрансгаз Ухта»);  -перераспределение денежных средств с Подпрограммы 1. на Подпрограмму 2. |
| 2. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 14 мая 2014 года №796 | - внесение в паспорт Программы и Приложение №3 соисполнителей программы: МУ Управление капитального строительства, МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»;  -выделение денежных средств из республиканского бюджета на мероприятия по проведению оздоровительной компании;  -оказание финансовой помощи по Соглашению №227-05-2013 о взаимном сотрудничестве между Администрацией МОГО «Ухта» и ООО «Лукойл- Ухтанефтепереработка»;  -перераспределение денежных средств с Подпрограммы 2. на Подпрограмму 1. |
| 3. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 11 июля 2014 года №1209 | -уменьшение (увеличение) Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в РК образовательных программ;  -выделение дотации из республиканского бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местного бюджета – частичная компенсация дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда |
| 4. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 06 августа 2014 года №1397 | -перераспределение денежных средств с Подпрограммы 1. на Подпрограмму 2.;  -предоставление субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
| 5. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 18 сентября 2014 года № 1745 | -перераспределение денежных средств с Подпрограммы 1. на Подпрограмму 2.;  -оказание финансовой помощи по Соглашению №14 YO 570 о взаимном сотрудничестве между Администрацией МОГО «Ухта» и ООО «Лукойл- Коми»;  -выделение денежных средств из республиканского бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом |
| 6. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 19 ноября 2014 года № 2285 | - изменение индикатора (показателя) в Подпрограмму 2 (задача 2.1., позиция 2);  - перераспределение денежных средств с Подпрограммы 1. на Подпрограмму 2.;  - выделение денежных средств из республиканского бюджета на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования;  - снятие денежных средств по мероприятиям по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования |
| 7. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 17 декабря 2014 года № 2586 | - перераспределение денежных средств внутри подпрограмм;  -выделение денежных средств из республиканского бюджета на реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |
| 8. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 19 декабря 2014 года № 2625 | -перераспределение денежных средств с Подпрограммы 1. на Подпрограмму 2. |