**Приложение к Приказу**

 **№ 01-08/806 от 05.11.2014**

**План**

**по популяризации профессии Учителя**

**среди учащихся общеобразовательных учреждений в рамках муниципального управленческого проекта « Я - будущий педагог!»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Совместно с газетой «Ухта» ведение рубрики «Учитель в центре внимания» с информацией о событиях в педагогическом сообществе. | в течение всего периода | директор МУ «ИМЦ», методисты, руководители ОУ |
| 2. | Проведение муниципального конкурса методических разработок «Профессия – учитель!» среди педагогов общеобразовательных учреждений. | до 15 ноября 2014 г. | директор МУ «ИМЦ», методисты |
| 3. | Проведение анкетирования среди молодых педагогов с целью выявления затруднений в различных направлениях деятельности. | ноябрь - декабрь2014 г. | методисты, руководители МОУ, педагоги- психологи |
| 4. | 1. Разработка пакета диагностического инструментария. 2.Анкетирование школьников в рамках профориентационной деятельности в ОУ, выявление участников мероприятия (скрининг-диагностика учащихся 9 - 11 классов). | ноябрь-декабрь 2014г. | руководители МОУ, педагоги-психологи |
| 5. | Проведение муниципального конкурса «Учитель года -2014». | С 10 по 14 ноября 2014 г.,21 ноября финал | директор МУ «ИМЦ», методисты |
| 6. | Проведение муниципальной методической недели молодых классных руководителей «Первые шаги». | январь – февраль 2015 г. | директор МУ «ИМЦ», методисты |
| 7. | Проведение круглого стола «Учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле». | январь 2015 г. | заместитель начальника МУ «УО» АМОГО «Ухта» |
| 8. | Проведение встреч «Час вопросов и ответов» (по вопросам соблюдения трудового законодательства, особенности организации труда и т.д.). | февраль 2015 г. | Профсоюз, руководители ОУ |
| 9. | 1. Проведение практического мероприятия «Знакомство с профессией» (диагностика психофизиологических особенностей школьников, изучение запросов учащихся, сбор информации об участниках проекта).2. Индивидуальное и коллективное консультирование группы учащихся 9- 11 классы (по запросу). | февраль 2015г.в течение всего периода | директор МУ «ИМЦ», методисты, специалисты служб сопровождения МОУ (инициативная группа педагогов-психологов) |
| 10. | Организация проведения элективных курсов для обучающихся 9,11 классов, ориентированных на педагогическую профессию. | февраль - май 2015 г. | директор МОУ «ГПЛ» |
| 11. | Участие команды молодых педагогов в спортивной игре «Зарница» среди команд предприятий города. | 21 февраля 2015 г. | директор МУ «ИМЦ» |
| 12. | Проведение Педагогического КВН между старшеклассниками и молодыми педагогами | март 2015 г. | отдел по делам молодежи  |
| 13. | Проведение муниципального конкурса сочинений среди старшеклассников «Современный учитель глазами школьников» (с дальнейшей публикацией в газете «Ухта», «Палитра города»). | февраль - март 2015 | директор МУ «ИМЦ», редакция газета «Ухта» |
| 14. | Организация встречи родителей обучающихся 11 классов с представителями Сыктывкарского Государственного Университета, с целью ознакомления родителей о возможностях получения профессионального образования в СГУ выпускниками школ по педагогическим специальностям. | февраль 2015 г. | заместитель начальника МУ «УО» АМОГО «Ухта» |
| 15. | Организация встреч обучающихся 11 классов с представителями Сыктывкарского Государственного Университета, с целью ознакомления обучающихся о возможностях получения профессионального образования в СГУ по педагогическим специальностям. | февраль 2015 г. | заместитель начальника МУ «УО» АМОГО «Ухта» |
| 16. | Проведение педагогического марафона -2015. | март 2015 года | директор МУ «ИМЦ», методисты |
| 17. | Проведение муниципальной методической недели молодых учителей начальных классов «Молодые – молодым». | Апрель2015 г.  | директор МУ «ИМЦ», методисты |
| 18. | 1. Организация и проведение тренинга, направленного на отработку коммуникативных навыков педагога "Я — Мастер коммуникации". 2. Индивидуальное и коллективное консультирование группы учащихся 9 -11 кл. (по запросу). | Апрель 2015г.В течение всего периода | директор МУ «ИМЦ», методисты, специалисты служб сопровождения МОУ (инициативная группа педагогов-психологов) |
| 19. | Методическое сопровождение по организации проведения школьных мероприятий: - классных часов «Учитель – профессия нужная, важная, самая главная на земле», «Я б в учителя пошел…», «Вечная профессия - учитель»- Дня дублера, Дня самоуправления;- познавательные игры «Путешествие в мир профессий»;- конкурс школьных сочинений «Что я знаю о профессии - учитель»;- конкурс презентаций «Нет профессии важней, чем профессия – учитель»;- конкурс «Лучшая заметка об учителе»;- встречи с ветеранами педагогического труда «Первый урок»;- библиотечная экспозиция «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени»;- выставка детских рисунков «Вечная профессия-учитель!»;- подготовка видеопрезентаций «Любимый учитель;- конкурс «Видеореклама профессий»;- круглый стол «Я б в учители пошел…»;- дебаты «Учитель – это престижно?»;- конкурс исследовательских работ «Они посвятили жизнь педагогике, науке, просвещению».  | В течение всего периода | руководители образовательных учреждений |