Приложение

 к приказу МУ «Управление образования»

 № 01-08/ 589 от 28.09.2015 г.

**План мероприятий по подготовке**

 **к проведению государственной итоговой аттестации в 2015- 2016 уч. году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| **1.** | **Нормативное правовое, инструктивное обеспечение ГИА** |
| 1.1 | Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке к проведению ГИА на территории МОГО «Ухта» в 2016 году | Сентябрь 2015 года | МОУ, УО |
| 1.2 | Изучение и доведение до сведения ОУ нормативных и распорядительных документов | В течение 2015-2016 уч. года | УО |
| 1.3 | Подготовка и утверждение приказов, информационных писем по вопросам ГИА, итогового сочинения в рамках полномочий УО | В течение 2015-2016 уч. года | УО |
| **2.** | **Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА** |
| 2.1 | Представление в ГАУ РК «РИЦОКО» списков работников, направляемых  в составы организационных структур:‑ ГЭК‑ предметных комиссий‑ работников ППЭ | По запросу | МОУ, УО |
| 2.2 | Сбор сведений о предварительном выборе учащимися 9,11(12) -х классов предметов для сдачи в формате ОГЭ, ЕГЭ в 2016 году | Сентябрь 2015 года | МОУ, УО |
| 2.3 | Подготовка предложений для ГАУ РК «РИЦОКО» по размещению ППЭ ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ | По запросу ГАУ РК «РИЦОКО»  | УО |
| 2.4 | Внесение сведений в РИС о:‑ ОУ и обучающихся;‑ аудиторном фонде;‑ форме ГИА и перечне предметов; ‑ работниках ППЭ;‑ отнесении участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;‑ наличии допуска у обучающегося к ГИА;‑ месте сдачи ГИА; ‑ ВПЛ, сдающих ГИА | В соответствии с графиком ФЦТ | МОУ, УО |
| 2.5 | 1.Сбор сведений о выпускниках, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА в 2016 году2.Предоставление сведений в ГАУ РК «РИЦОКО» | Октябрь 2015 годаЯнварь 2016 года | МОУ, УО |
| 2.6 | Мониторинг движения обучающихся 9-х и 11(12)-х классов ОУ и предоставление информации в ГАУ РК «РИЦОКО» | Январь-май 2016 года | МОУ, УО |
| 2.7 | Предоставление сведений в ГАУ РК «РИЦОКО» о допуске обучающихся к прохождению ГИА | По запросу ГАУ РК «РИЦОКО»  | УО |
| 2.8 | Представление в ГАУ РК «РИЦОКО» информации об:‑ участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине;‑ участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине;‑ участниках ГИА, удаленных за нарушения порядка проведения ГИА | В период проведения ГИА | УО |
| 2.9 | Формирование списков общественных наблюдателей и предоставление их в ГАУ РК «РИЦОКО» | Не позднее, чем за 3 дня до начала экзаменов | МОУ, УО |
| 2.10 | Получение экзаменационных материалов для проведение ГИА  | В сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки | УО |
| 2.11 | Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с ОМВД по г. Ухте РК, Ухтинским межтерриториальным отделом организации здравоохранения, МУ «Управление по делам ГО и ЧС», МУП «Ухтаводоканал», УМРО ОАО «Комиэнергосбытовая компания» | Февраль - июнь Август-сентябрь 2016 года | УО |
| 2.12 | Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА | Не позднее, чем за 2 недели до экзаменов | МОУ, УО |
| 2.13 | Проведение ГИА  | В сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки | МОУ, УО |
| 2.14 | Получение протоколов результатов экзаменов  | В сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки | МОУ, УО |
| 2.15 | 1.Организация обучения руководителей ОУ, зам. директоров по УР технологии проведения ГИА, правилам заполнения бланков ОГЭ/ЕГЭ.2.Организация обучения участников ГИА технологии проведения ГИА, правилам заполнения бланков ОГЭ/ЕГЭ. | Январь-апрель 2016 года | УО МОУ |
| **3** | **Мероприятия по формированию региональной информационной системы** |
| 3.1 | Формирование региональной информационной системы в соответствии с требованиями  и форматом, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки:‑ планирование экзаменов;‑ корректировка сведений;‑ регистрация выпускников прошлых лет | По запросу ГАУ РК «РИЦОКО» | УО |
| **4** | **Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области подготовки и проведения ГИА** |
| 4.1 | Участие в республиканских совещаниях, обучающих семинарах по вопросам ГИА | В  течение 2015 -2016 учебного года | УО |
| 4.2 | Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА | В  течение 2015 -2016 учебного года | УО |
| 4.3 | Организация и проведение обучения, подготовки работников ППЭ | В соответствии с Порядком ГИА | УО |
| 4.4 | Организация и проведение информационных семинаров и (или) консультаций  для общественных наблюдателей | Апрель-май 2016 года | УО |
| 4.5 | Организация и проведение информационно-методических семинаров для педагогов по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | В  течение 2015 -2016 учебного года | ИМЦ |
| **5** | **Мероприятия по организационному обеспечению подготовки к ГИА** |
| 5.1. | Проведение самооценки ОУ по качеству подготовки учащихся к ГИА | До 01 декабря 2015 года | МОУ |
| 5.2 | Сбор и анализ информации об учащихся «группы риска» в ОУ, выработка индивидуальных маршрутов сопровождения | Декабрь 2015 года | УО, МОУ |
| 5.3 | Собеседование и совещания с администрацией ОУ по результатам самооценки ОУ | Январь 2016 года | УО, МОУ |
| 5.4 | Проведение независимого аудита ОУ в области управления подготовкой учащихся к сдаче ГИА | В  течение 2015 -2016 учебного года | УО |
| 5.5 | Организация и обеспечение проведения диагностических работ  в 9-х и 11-х классах  | В  течение 2015 -2016 учебного года | УО, МОУ |
| 5.6 | Анализ результатов диагностических работ, корректировка планов сопровождения учителей и учащихся | В  течение 2015 -2016 учебного года | МОУ |
| 5.7 | Обеспечение функционирования психолого-медико-педагогической комиссии в части предоставления рекомендаций обучающимся с ОВЗ, нуждающегося при проведении ГИА в создании условий, учитывающих состоянии его здоровья, особенности психофизического развития | Декабрь 2015 года-Март 2016 года | УО |
| 5.8 | Установление оснований для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ  | По запросу ГАУ РК «РИЦОКО» | УО, МОУ  |
| **6** | **Мероприятия по материально-техническому, финансовому обеспечению ГИА** |
| 6.1 | Содействие в организации и проведении работ по установке видеонаблюдения в ППЭ | Февраль 2016 года | УО, МОУ |
| 6.2 | Мониторинг материально-технической оснащенности ППЭ  | Январь 2016 года | УО, МОУ |
| 6.3 | Организация и проведение работ по оснащению ППЭ по итогам мониторинга | Февраль-март 2016 года | УО, МОУ |
| **7** | **Мероприятий по психологической подготовке учащихся к сдаче ГИА** |
| 7.1 | Размещение актуальной информации на официальном сайте МУ «Управление образования», сайтов ОУ по психологической поддержке учащихся в период подготовки к ГИА | В  течение 2015 -2016 учебного года | УО, МОУ |
| 7.2 | Диагностика психологической готовности выпускников к ГИА | По плану работу ИМЦ | ИМЦ, МОУ |
| 7.3 | ГМО педагогов-психологов общеобразовательных учреждений по вопросу обеспечения психологической готовности выпускников ОУ к прохождению государственной итоговой аттестации | По плану работу ИМЦ | ИМЦ, МОУ |
| 7.4 | Семинар - совещание с руководителями общеобразовательных учреждений «Психолого-педагогическое сопровождение ГИА» | Февраль 2016 года | УО |
| 7.5 | Групповые психологические коррекционно-профилактические занятия по психоло­гической подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации с использованием тренинговых упражнений, групповых дискуссий, диагностики | В  течение 2015 -2016 учебного года | МОУ |
| 7.6 | Индивидуальные консультации для учащихся, педагогов, родителей по вопросам снижения эмоционального напряжения и повышения стрессоустойчивости в период экзаменов | В  течение 2015 -2016 учебного года | МОУ |
| 7.7 | Выступления психологов ОУ на родительских собраниях по вопросам обеспечения психологической готовности выпускников к ГИА | В  течение 2015 -2016 учебного года | МОУ |
| 7.8 | Анализ результатов и выработка предложений по оптимизации процесса психологической поддержки обучающихся в ходе подготовки к государственной итоговой аттестации | Июнь-сентябрь 2016 года | ИМЦ, МОУ |
| **8** | **Мероприятия по информационному обеспечению ГИА** |
| 8.1 | Освещение вопросов ГИА в средствах массовой информации | В  течение 2015 -2016 учебного года | УО |
| 8.2 | Размещение информации по вопросам ГИА на официальном сайте МУ «Управление образования» МОГО «Ухта» и сайтах ОУ | Согласно Порядку проведения ГИА | УО, МОУ |
| 8.3 | Мониторинг размещения информации по вопросам ГИА на официальных сайтах ОУ | Декабрь 2015 годаМарт 2016 года | УО |
| 8.4 | Организация «горячей линии» по вопросам государственной итоговой на уровне муниципалитета и ОУ | В  течение 2015 -2016 учебного года | УО, МОУ |
| 8.5 | Проведение родительских собраний в образовательных организациях по вопросу проведения ГИА в 2016 году | Ноябрь  2015 годаФевраль  2016 года | УО, МОУ |
| 8.6 | Ознакомление с порядком проведения ГИА:‑ выпускников текущего года;‑ выпускников прошлых лет | Октябрь - декабрь 2015 годаФевраль  2016 года | УО, МОУ |
| 8.7 | Ознакомление участников ГИА:‑ с полученными результатами ГИА;‑ с решениями ГЭК;‑ с решениями конфликтных комиссий | Согласно Порядку проведения ГИА | УО, МОУ |
| 8.8 | Подготовка и проведение совещаний и семинаров по организации ГИА‑ с директорами ОУ;‑ с заместителями директоров ОУ;‑ с членами ГЭК и руководителями ППЭ | В  течение 2015 -2016 учебного года | УО |
| **9** | **Подведение итогов ГИА** |
| 9.1 | Формирование аналитических и статистических материалов по итогам государственной итоговой аттестации выпускников | До  25 августа 2016  года | УО |
| 9.2 | Организация и проведение совещаний «Анализ результатов ГИА-2016. Задачи по подготовке обучающихся к ГИА в 2017 году» | Сентябрь 2016 года | УО |

**Используемые обозначения:**

ГАУ РК «РИЦОКО» - Государственное автономное учреждение Республики Коми «Республиканский информационный центр оценки качества образования»

УО – МУ «Управление образования» администрации МОГ «Ухта»

МОУ – муниципальные общеобразовательные учреждения

ИМЦ – МУ «Информационно-методический центр» г. Ухты

ГИА – государственная итоговая аттестация

ЕГЭ – единый государственный экзамен

ОГЭ – основной государственный экзамен

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ППЭ – пункты проведения экзаменов

ВПЛ – выпускники образовательных учреждений прошлых лет

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья