Муниципальное учреждение «Управление образования»

администрации МОГО "Ухта"

ПРИКАЗ

30.08.2010                                                                                                                  №01-06/494

г. Ухта

Об утверждении  плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях на территории МО ГО «УХТА»

В целях обеспечения внедрения  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  в соответствии с приказом Министерства образования Республики Коми от 13.03.2010г.  №54 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в системе образования Республики Коми» и во исполнение п.2.1 Приказа МО РК от10.06.2010г. №155 «Об утверждении плана-графика введения ФГОС начального общего образования в системе образования Республики Коми»

ПРИКАЗЫВАЮ

- Утвердить план-график введения ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях на территории МО ГО «УХТА» на 2010 -2011 г.г. (Приложение 1).

- Руководителям образовательных учреждений:

  - обеспечить разработку и реализацию планов-графиков  по введению ФГОС начального общего образования  на 2010-2011 г.г. в подведомственных образовательных учреждениях  в срок до 01.10.2010г.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                                                Н.А. Безносикова

Садыкова И.Н.

60220

Приложение I    к приказу

УО от 30.08.2010г. №01-06/494

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

по введению федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования

в образовательных учреждениях на территории МО ГО «Ухта»

на 2010-2011 годы

| №п/п | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение |
| 1.1 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по введению ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях на территории МО ГО «Ухта» на 2010-2011 годы | III квартал 2010г. | Отдел общего образования МУ «Управление образования» администрации МО ГО «Ухта», МУ «ИМЦ» |
| 1.2 | Создание Координационного совета при начальнике МУ «Управление образования» администрации МО ГО «Ухта» по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов | III квартал 2010г. | Отдел общего образования МУ «Управление образования» администрации МО ГО «Ухта», МУ «ИМЦ» |
| 1.3 | Создание Центра по методическому сопровождению внедрения ФГОС общего образования на базе МУ «ИМЦ» | III квартал 2010г. | Отдел общего образования МУ «Управление образования» администрации МО ГО «Ухта», МУ «ИМЦ» |
| 1.4 | Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений, заместителями руководителей ОУ по введению ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях на территории МО ГО «Ухта» | По отдельному плану | Отдел общего образования МУ «Управление образования» администрации МО ГО «Ухта», МУ «ИМЦ» |
| 1.5 | Организация и проведение комплексного мониторинга уровня соответствия ресурсной базы МОУ требованиям ФГОС в части условий реализации основной образовательной программы начального общего образования ( разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования ОУ, приведение нормативной правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС ( Устав ОУ, должностные инструкции, локальные акты, список учебников), определение оптимальной модели организации образовательного процесса и др.) | IV квартал 2010г.-I квартал 2011г. | Центр по методическому сопровождению внедрения ФГОС общего образования |
| 1.6 | Разработка и организация выполнения плана-графика по обеспечению готовности МОУ к введению ФГОС начального общего образования на территории МО ГО «Ухта» | IV квартал 2010-I квартал 2011 г.разработка; 2011-2012 уч.год-внедрение | МУ «Управление образования» администрации МО ГО «Ухта» |
| 1.7 | Введение ФГОС начального общего образования на территории МО ГО «Ухта» | С 01.09.2011 | МУ «Управление образования» администрации МО ГО «Ухта» |
| 2. Информационное обеспечение |
| 2.1 | Создание тематической страницы на сайте МУ «Управление образования» администрации МО ГО «Ухта» | III квартал 2010г. | Центр по методическому сопровождению внедрения ФГОС общего образования |
| 2.2 | Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы в образовательных учреждениях на территории МО ГО «Ухта» по вопросам введения ФГОС общего образования нового поколения; - размещение информационных материалов на сайте МУ «Управление образования»; - осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (членов семей) обучающихся начальных школ и воспитанников учреждений дошкольного образования. | 2010-2011 учебный год | МУ «Управление образования» администрации МО ГО «Ухта» Муниципальные образовательные учреждения |
| 3. Нормативно- правовое обеспечение |
| 3.1 | Направление в муниципальные образовательные учреждения региональных, разработка и направление в ОУ муниципальных нормативных правовых и организационно-распорядительных актов, методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС начального образования | II кв.2010г.- III кв.2011 | МУ «Управление образования» администрации МО ГО «Ухта» |
| 4. Материально-техническое обеспечение |
| 4.1 | Оснащение учебной и материально- технической базы МОУ, в том числе реализующих ФГОС начального общего образования. | 2010-2011 учебный год | МУ «Управление образования» администрации МО ГО «Ухта» |
| 5. Подготовка педагогических и руководящих кадров |
| 5.1 | Осуществление подготовки педагогических кадров по специальности «начальное общее образование» для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования на всех уровнях | III - IV квартал 2010 г., 2011 год | Центр по методическому сопровождению внедрения ФГОС общего образования |
| 5.2 | Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования в МОУ на всех уровнях | III - IV квартал 2010 г., 2011 год | Центр по методическому сопровождению внедрения ФГОС общего образования |