**Дорожная карта по внедрению ЦМН**

**в ОО МОГО «Ухта» на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
|  | Проведение мероприятий по информированию обучающихся, родителей, педагогического сообщества, работодателей и др. о реализации проекта внедрения технологий наставничества в деятельность ОО | Февраль-май | Чичилина И.А. |
|  | Организация и проведение обучения кураторов наставничества и наставников в ОО (в том числе дистанционно) | Март-апрель | Короткова Н.Ю.  Чичилина И.А. |
|  | Методическая поддержка наставников и кураторов, участвующих в проекте, оказание содействия для участия в конкурсе «Наставник года» | Май | Короткова Н.Ю.  Чичилина И.А.  Шульц О.С. |
|  | Формирование базы данных кураторов и наставников, участвующих в реализации проекта | Май-август | Чичилина И.А.  Руководители ОО |
|  | Разработка типовых организационных документов в соответствии с документами, представленными Министерством образования, науки и молодежной политики РК (Положение о наставничестве, дорожная карта по внедрению ЦМН в ОО МОГО «Ухта» и др.) | Май - июнь | Чичилина И.А. |
|  | Организация работы муниципального ресурсного центра по внедрению наставничества в МОГО «Ухта» на базе МОУ «НШДС№1» | Июнь | Короткова Н.Ю. |
|  | Утверждение показателей оценки эффективности и результативности внедрения ЦМН в МОГО «Ухта» в соответствии с представленными показателями Министерством образования, науки и молодежной политики РК для Республики Коми | Июнь | Короткова Н.Ю. |
|  | Разработка типовых документов для работы наставников в соответствии с документами, представленными Министерством образования, науки и молодежной политики РК (анкеты, сценарии развивающих бесед, планы индивидуального развития (в рамках различных форм наставничества и их ролевых моделей) и др.) | Июнь,  в течение года | Чичилина И.А.  Руководители ОО |
|  | Мониторинг промежуточных результатов реализации проекта наставничества в МОГО «Ухта» в разрезе ОО | Июнь | Минобр РК  Чичилина И.А. |
|  | Разработка мер по мотивации наставников и кураторов, участвующих в реализации проекта | Август | Короткова Н.Ю.  Руководители ОО |
|  | Формирование реестра работодателей МОГО «Ухта», готовых принять участие в реализации проекта по внедрению ЦМН | Октябрь | Короткова Н.Ю. |
|  | Текущая организационно-методическая поддержка ОО при внедрении ЦМН | В течение года | Чичилина И.А. |
|  | Организация и проведение в МОГО «Ухта» итогового мероприятия («Mentory fest») для представления результатов наставничества за 2020 год, чествования лучших наставников и популяризации лучших кейсов | Декабрь | МНЦ при участии РНЦ |
|  | Мониторинг результатов реализации проекта наставничества в ОО в разрезе муниципальных образований за 2020 год | Декабрь | Минобр РК |